## SINAPI
SINAP - AGOSTO DE 2013
CÓDIGO |  | UNIDADE | CUSTO TOTAL
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 | ok
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m
23422/001 | ESCORAMENTO - PONTALETEAMETO | M2 |  | ok
74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 |  | ok
DEINFRA - 52100 | REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE 1000< DMT <=1200 M | M3 |  | OK
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, | M |  | ok
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, | M |  | ok
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, | M |  | ok
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, | M |  | ok
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO | M |  | ok
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO | M |  | ok
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO | M |  | ok
7790 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7785 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7761 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7793 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7762 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7763 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7765 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7766 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1200MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
7767 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS | M |  | ok
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 |  | ok
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M3 |  | ok
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M | UN |  | ok
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, | UN |  | ok
73856/003 | CA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, | UN |  | ok
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, | UN |  | ok
73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, | UN |  | ok
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, | UN |  | ok
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, | UN |  | ok
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, | UN |  | ok
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, | UN |  | ok
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, | UN |  | ok
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 |  | ok
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 |  | ok
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 |  | ok
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 |  | ok
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM | M |  | ok
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M |  | ok
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | M2 |  | ok
73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 3,5MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 |  | ok
73764/006 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 3,5MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 |  | ok
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M2 |  | ok
74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 |  | ok
6081 | MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM | M3 |  | ok
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 |  | ok
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 |  | ok
72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 |  | ok
72946 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 | M2 |  | ok
72954 | LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-1C | M2 |  | ok
72955 | LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C | M2 |  | ok
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 |  | ok
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 |  | ok
72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 |  | ok
74164/001 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG |  |  | ok
72831 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X | M2 |  | ok
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG |  | ok
74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG |  | ok
73942/001 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG |  | ok
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG |  | ok
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 |  | ok
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 |  | ok
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 |  | ok
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO | M3 |  | ok
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | KG |  | ok
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG |  | ok
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UN |  | ok
371 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | KG |  | ok
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UN |  | ok
73799/001 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | und |  | ok
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H |  | ok
4750 | PEDREIRO | H |  | ok
81201 - DEINFRA | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=25 CM - GT/GT PLACA REGUMENTADORA R-1 - (Parada obrigatória) | UN |  | ok
73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN |  | ok
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m2 |  | ok
Deinfra - 80550 | PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA | m2 |  | ok
Deinfra - 81017 | SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 60 CM - GT/VI | und |  | ok
4 S 06 010 01 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEAVEL | m |  | ok
4 S 06 121 11 | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional | und |  | ok
DEINFRA - 80595 | SINALIZACAO - PLACAS D = 60 CM - GT/VI | UND |  | OK
4 S 06 200 02 | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=25 CM - GT/GT PLACA REGUMENTADORA R-1 - (Parada obrigatória) | m2
73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN

## dados de entrada
RUA | CAJÚ - |  | município | prefeitos | genero |  | Engenheiro | Crea
BAIRRO | SERTÃOZINHO |  | Balneário Camboriú | Edson Renato Dias | 1 | Prefeito | Carlos Alberto Bley | 8.333-3
Data | 2014-02-01 |  | Balneário Piçarras | Leonel José Martins | 1 | Prefeito | Ralf Nordt
Município | BOMBINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE | Bombinhas | Ana Paula da Silva | 1 | Prefeito | Rubens Knaipp
Prefeito | Ana Paula da Silva | MUNICÍPIO: | Camboriú | Luzia Lourdes Coppi Mathias | 2 | Prefeita | Carolina Fruet de Lima | 102.390-2
Engenheiro | Carlos Alberto Bley |  | Ilhota | Ademar Felisky | 1 | Prefeito
Crea | 008.333-3 | Engenheiro Civil - CREA SC | Itajaí | Jandir Bellini | 1 | Prefeito
Obra: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL |  | Itapema | Sabino Bussanello | 1 | Prefeito
SINAPI | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  | Luís Alves | Viland Bork | 1 | Prefeito
BDI | 25% |  | Navegantes | Roberto Carlos de Souza | 1 | Prefeito
SICRO | julho de 2013 |  | Penha | Evandro Eredes dos Navegantes | 1 | Prefeito
|  |  | Porto belo | Albert Stadler | 1 | Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
MUNICÍPIO: BOMBINHAS
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
| RUA CAJÚ - | Localização:
| BAIRRO SERTÃOZINHO | RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO
Localização: RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO
Nome:
Carlos Alberto Bley
Nome: Carlos Alberto Bley
Crea:
Crea: 008.333-3
Carlos Alberto BleyCrea: 008.333-3

## Drenagem
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
Localização: |  | RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO
Cálculo de Drenagem Folha 01/01 | [12 empty] | L contr.
Trecho |  | Cotas (m) |  | Distância | Distância contr.(m) | Declividade (m/m) | Área contribuição (ha) |  | C | Q (m3/s) | Diâmetro (m) |  | 60
(PV) |  | Montante | Jusante | trecho (m) |  |  | Trecho | Acumulada |  |  | Calculado | Comercial
Tr
1 | CL 1 | 101.7 | 100.885 | 40 | 40 | 0.020375 | 0.24 | 0.24 | 0.8 | 0.048038 | 0.20216 | 0.4 | 90
CL 1 | 2 | 100.885 | 100.515 | 40 | 40 | 0.00925 | 0.24 | 0.48 | 0.8 | 0.096077 | 0.30401 | 0.4
2 | CL 2 | 100.515 | 100.3 | 40 | 40 | 0.005375 | 0.24 | 0.72 | 0.8 | 0.14412 | 0.39186 | 0.4
CL 2 | 3 | 100.3 | 99.95 | 40 | 40 | 0.00875 | 0.24 | 0.96 | 0.8 | 0.19215 | 0.39838 | 0.4 | n
3 | CL 3 | 99.75 | 99.5 | 50 | 40 | 0.005 | 0.24 | 1.2 | 0.8 | 0.24019 | 0.48108 | 0.6
CL 3 | 4 | 99.5 | 99.1 | 53 | 50 | 0.0075472 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.30024 | 0.4842 | 0.6
4 | BB | 99.1 | 99.05 | 8 | 53 | 0.00625 | 0.318 | 1.818 | 0.8 | 0.36389 | 0.53913 | 0.6 | 0.013
Tempo de recorrencia ou retorno: Tr = 5 anos |  |  |  |  | Intensidade da chuva: i = 84,92 mm/h |  |  | Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013
Cálculo
_________________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3

## Escavação
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | Data: |  | 2014-02-01
Localização: |  |  | RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO | [8 empty] | Tubo em concreto circular
Cálculo de Escavação e Reaterro Folha 01/01
Escavação Tubulação Ø 0,30
[5 empty] | EXTENSÃO [L] (m) |  | DIÂMETRO [d] (m) |  | ALTURA [H] (m) |  | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO [V1] (m3) |  |  | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3)
[5 empty] | 62 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 0.39 | 0.6 | 44.64 |  |  | 7.4065 | 37.2335
Escavação Tubulação
PV |  | TIPO PV=1CL=2 | ALTURA MONTANTE [Hm](m) | ALTURA JUSANTE [Hj](m) | DISTÂNCIA [L] (m) | NÚMERO DE TUBOS [n] | DIÂMETRO [d] (m) | DISTÂNCIA TOTAL [L] (m) | MÉDIA ALTURA [Hméd](m) | FOLGA [f] (m) | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m [V1] (m3) | VOLUME ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50 m [V2] (m3) | LASTRO DE BRITA [B] (m3) | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3) | ÁREA DE ESCORAMENTO (m2)
1 | CL 1 |  | 0.9 | 0.74 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 0.82 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 29.192 | 0 | 1.44 | 7.543 | 20.209 | 0
CL 1 | 2 |  | 0.74 | 0.9 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 0.82 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 29.192 | 0 | 1.44 | 7.543 | 20.209 | 0
2 | CL 2 |  | 0.9 | 0.72 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 0.81 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 28.836 | 0 | 1.44 | 7.543 | 19.853 | 0
CL 2 | 3 |  | 0.72 | 1.02 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 0.87 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 30.972 | 0 | 1.44 | 7.543 | 21.989 | 0
3 | CL 3 |  | 1.22 | 0.88 | 50 | 1 | 0.6 | 50 | 1.05 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 74.55 | 0 | 1.8 | 20.3575 | 52.3925 | 0
CL 3 | 4 |  | 0.88 | 1.12 | 53 | 1 | 0.6 | 53 | 1 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 75.26 | 0 | 1.908 | 21.579 | 51.773 | 0
4 | BB |  | 1.12 | 1 | 8 | 1 | 0.6 | 8 | 1.06 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 12.0416 | 0 | 0.288 | 3.2572 | 8.4964 | 0
TOTAL | [12 empty] | 325 | 0 | 10 | 83 | 233 | 0
RESUMO | [5 empty] | UNID.
COMPRIMENTO TOTAL Ø 30 |  |  |  |  | 62 | m |  | H média do poço de visita Ø 40/60 = |  |  |  | 3.32 | 0.92
COMPRIMENTO TOTAL Ø 40 |  |  |  |  | 160 | m | [5 empty] | 3.11 |  | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = | 1.12
COMPRIMENTO TOTAL Ø 60 |  |  |  |  | 111 | m |  | H média do poço de visita Ø 80 = |  |  |  | 0 | 1.58 | H chaminé do poço de visita = |  |  |  | Escavação do poço de visita = | 1.78 | 1.2566
COMPRIMENTO TOTAL Ø 80 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 100 = |  |  |  | 0 | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = | 0
COMPRIMENTO TOTAL Ø 100 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 120 = |  |  |  | 0 | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = | 0
COMPRIMENTO TOTAL Ø 120 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 150 = |  |  |  |  | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita =
COMPRIMENTO TOTAL Ø 150 |  |  |  |  | 0 | m
TOTAL PV Ø 40/60 |  |  |  |  | 4 | 3 |  | TOTAL PV DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 40/60 |  |  | und
TOTAL CL Ø 40/60 |  |  |  |  | 3 | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 40/60 |  |  | und
TOTAL PV Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 80 |  |  | und
TOTAL CL Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 80 |  |  | und
TOTAL PV Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 100 |  |  | und
TOTAL CL Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 100 |  |  | und
TOTAL PV Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 120 |  |  | und
TOTAL CL Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 120 |  |  | und
TOTAL PV Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
TOTAL CL Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
BOCA DE LOBO |  |  |  |  | 14 | und |  | BOCA DE LOBO DE GAVETA | [5 empty] | und |  |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 40 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 60 cm |  |  |  |  | 1 | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 60 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 60 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 80 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 100 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 150 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 120 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 120 cm |  |  | und
OBS. DIAMETRO EXTERNO DO TUBO CONFORME NBR-8890/2003 E ARTEC - Artefatos de Cimento Ltda

## MEMORIAL
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: |  |  |  |  | Data
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2014-02-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO |  |  |  | MATERIAL E MÃO DE OBRA
|  |  |  | BDI = | 25%
2014-02-01 | Memorial de Cálculo | Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDADE | CÁLCULO |  | Escavação
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra | m2 | 3 | Conforme Projeto
2.0 | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 325 | Conforme Planilha
2.2 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm | m3 | 10 | Conforme Planilha
2.3 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 62 | Conforme Planilha
2.4 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 62 | Conforme Planilha
2.5 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 160 | Conforme Planilha
2.6 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 160 | Conforme Planilha
2.7 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 111 | Conforme Planilha
2.8 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 111 | Conforme Planilha
2.9 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm | m2 | 212 | Ø 30 | 27.7848
|  |  |  | Ø 40 | 92.8142
|  |  |  | Ø 60 | 91.5897
2.10 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 233 | Conforme Planilha
2.11 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km | m3 | 92 | Conforme Planilha
2.12 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 4 | Conforme Planilha
2.13 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 3 | Conforme Planilha
2.14 | Boca de lobo | und | 14 | Conforme Planilha
2.15 | Boca de bueiro Ø 60 cm - simples | und | 1 | Conforme Planilha
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 2235.35 | Conforme projeto
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa | m | 563 | Conforme projeto
3.3 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 | m2 | 2235.35 | Conforme projeto
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO
4.1 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km | m3 | 52 | (1.003,00 m² + 40,00 m²) x 0,05 m =
4.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1043 | 1.003,00 m² + 40,00 m² =
4.3 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa | m | 57 | Conforme projeto
4.4 | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 890.5 | Conforme projeto
4.5 | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 106.7 | Conforme projeto
4.6 | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 5.8 | Conforme projeto
5.0 | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO
5.1 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa | m3 | 3 | 40,00 m² x 0,07 m =
5.2 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm | m2 | 1.5 | 0,60 x 0,60 m x 4,00 und =
5.3 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca | m2 | 0.2 | 0,0390 m² x 4,00 und =
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca | m2 | 25.2 | 12,56 m2 x 2,00 und =
6.2 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | m2 | 0.6 | 0,30 m2 x 2,00 und =
6.3 | Placa regulamentadora R-19- (Velocidade maxima permitida)* | m2 | 0.6 | 0,29 m2 x 2,00 und =
6.4 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres)* | m2 | 1.4 | 0,36 m2 x 4,00 und =
6.5 | Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m | m | 24.8 | 3,10 m x 8,00 und
6.6 | Placa de Identificação de rua | und | 2 | Conforme projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________________ |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITA MUNICIPAL |  | Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | ASSINATURA |  |  | DATA
|  | ____________________________ |  |  | 2014-02-01
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
APROVAÇÃO DO PREFEITO |  | ASSINATURA
|  | ____________________________ |  |  | 2014-02-01
Ana Paula da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

## ORÇAMENTO
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICÍPIO: | BOMBINHAS | [6 empty] | FOLHA No
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | DATA
2014-02-01
LOCALIZAÇÃO: | RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO
Data de referência dos custos: |  | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1372.95
1.1 | 74209/001 | Placa de obra | m2 | 3 | 366.12 | 25% | 457.65 | 1372.95 | ok
2.0 |  | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 62488.21
2.1 | 73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 325 | 7.67 | 25% | 9.59 | 3116.75 | ok
2.2 | 74164/004 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm | m3 | 10 | 97.19 | 25% | 121.49 | 1214.9 | ok
2.3 | 73730 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 62 | 10.5 | 25% | 13.13 | 814.06 | ok
2.4 | 7790 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 62 | 19.6 | 25% | 24.5 | 1519 | ok
2.5 | 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 160 | 14.95 | 25% | 18.69 | 2990.4 | ok
2.6 | 7761 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 160 | 57.17 | 25% | 71.46 | 11433.6 | ok
2.7 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 111 | 29.09 | 25% | 36.36 | 4035.96 | ok
2.8 | 7762 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 111 | 98.85 | 25% | 123.56 | 13715.16 | ok
2.9 | 73881/001 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm | m2 | 212 | 5.77 | 25% | 7.21 | 1528.52 | ok
2.10 | 72920 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 233 | 12.82 | 25% | 16.03 | 3734.99 | ok
2.11 | 72208 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km | m3 | 92 | 5.91 | 25% | 7.39 | 679.88 | ok
2.12 | COMPOSIÇÃO | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 4 | 865.8163 | 25% | 1082.27 | 4329.08 | ok
2.13 | COMPOSIÇÃO | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 3 | 729.6449 | 25% | 912.06 | 2736.18 | ok
2.14 | 83659 | Boca de lobo | und | 14 | 572.14 | 25% | 715.18 | 10012.52 | ok
2.15 | 73856/002 | Boca de bueiro Ø 60 cm - simples | und | 1 | 501.77 | 25% | 627.21 | 627.21 | ok
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS | [5 empty] | 152224.38
3.1 | 72961 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 2235.35 | 1.38 | 25% | 1.73 | 3867.16 | ok
3.2 | 74223/001 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa | m | 563 | 29.5 | 25% | 36.88 | 20763.44 | ok
3.3 | 74147/001 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 | m2 | 2235.35 | 45.66 | 25% | 57.08 | 127593.78 | ok
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO | [5 empty] | 55832.28
4.1 | 6081 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km | m3 | 52 | 18.41 | 25% | 23.01 | 1196.52 | ok
4.2 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1043 | 2.91 | 25% | 3.64 | 3796.52 | ok
4.3 | 74223/001 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa | m | 57 | 29.5 | 25% | 36.88 | 2102.16 | ok
4.4 | COMPOSIÇÃO | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 890.5 | 36.4898 | 25% | 45.61 | 40615.71 | ok
4.5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 106.7 | 57.7523 | 25% | 72.19 | 7702.67 | ok
4.6 | COMPOSIÇÃO | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 5.8 | 57.7523 | 25% | 72.19 | 418.7 | ok
5.0 |  | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO | [5 empty] | 1362.95
5.1 | 73972/002 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa | m3 | 3 | 353.6 | 25% | 442 | 1326 | ok |  | 276078.13
5.2 | 72947 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm | m2 | 1.5 | 17.38 | 25% | 21.73 | 32.6 | ok
5.3 | 72947 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca | m2 | 0.2 | 17.38 | 25% | 21.73 | 4.35 | ok
6.0 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 2797.36
6.1 | 72947 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca | m2 | 25.2 | 17.38 | 25% | 21.73 | 547.6 | ok
6.2 | 4 S 06 200 02 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* | m2 | 0.6 | 298.25 | 25% | 372.81 | 223.69 | ok
6.3 | 4 S 06 200 02 | Placa regulamentadora R-19- (Velocidade maxima permitida)* | m2 | 0.6 | 298.25 | 25% | 372.81 | 223.69 | ok
6.4 | 4 S 06 200 02 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres)* | m2 | 1.4 | 298.25 | 25% | 372.81 | 521.93 | ok
6.5 | 7698 | Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m | m | 24.8 | 25.27 | 25% | 31.59 | 783.43
6.6 | 73916/002 | Placa de Identificação de rua | und | 2 | 198.81 | 25% | 248.51 | 497.02 | ok
123.5055
* 4S 06 200 02 - 1 A 01 870 01 - R$ 328,48 - R$ 30,23 = R$ 298,25
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 276078.13
DATA: |  | NOME: |  | ASSINATURA:
Carlos Alberto Bley
2014-02-01 |  | Nº CREA:
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

## CRONOGRAMA
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: |  | BOMBINHAS | [10 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO | [10 empty] | DATA
Data de referência dos custos: |  |  | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  | Periodicidade das Estapas: | [6 empty] | 2014-02-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1372.95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1372.95 | 0.4973%
1.1 | Placa de obra |  | 1372.95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1372.95 | 0.4973%
2.0 | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL |  | 62488.21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62488.21 | 22.63%
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m |  | 3116.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3116.75 | 1.129%
2.2 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm |  | 1214.9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1214.9 | 0.4401%
2.3 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples |  | 814.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 814.06 | 0.2949%
2.4 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais |  | 1519 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1519 | 0.5502%
2.5 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples |  | 2990.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2990.4 | 1.083%
2.6 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais |  | 11433.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11433.6 | 4.141%
2.7 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples |  | 4035.96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4035.96 | 1.462%
2.8 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais |  | 13715.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13715.16 | 4.968%
2.9 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm |  | 1528.52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1528.52 | 0.5537%
2.10 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado |  | 3734.99 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3734.99 | 1.353%
2.11 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km |  | 679.88 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 679.88 | 0.2463%
2.12 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples |  | 4329.08 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4329.08 | 1.568%
2.13 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples |  | 2736.18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2736.18 | 0.9911%
2.14 | Boca de lobo |  | 10012.52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10012.52 | 3.627%
2.15 | Boca de bueiro Ø 60 cm - simples |  | 627.21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 627.21 | 0.2272%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS |  | 152224.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 152224.38 | 55.14%
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm |  | 3867.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3867.16 | 1.401%
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa |  | 20763.44 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20763.44 | 7.521%
3.3 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 |  | 127593.78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127593.78 | 46.22%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO |  | 55832.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55832.28 | 20.22%
4.1 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km |  | 1196.52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1196.52 | 0.4334%
4.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete |  | 3796.52 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3796.52 | 1.375%
4.3 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa |  | 2102.16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2102.16 | 0.7614%
4.4 | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa |  | 40615.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40615.71 | 14.71%
4.5 | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa |  | 7702.67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7702.67 | 2.79%
4.6 | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa |  | 418.7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 418.7 | 0.1517%
5.0 | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO |  | 1362.95 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1362.95 | 0.4937%
5.1 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa |  | 1326 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1326 | 0.4803%
5.2 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm |  | 32.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.6 | 0.01181%
5.3 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca |  | 4.35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.35 | 0.001576%
6.0 | SINALIZAÇÃO |  | 2797.36 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2797.36 | 1.013%
6.1 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca |  | 547.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 547.6 | 0.1983%
6.2 | Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)* |  | 223.69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 223.69 | 0.08102%
6.3 | Placa regulamentadora R-19- (Velocidade maxima permitida)* |  | 223.69 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 223.69 | 0.08102%
6.4 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres)* |  | 521.93 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 521.93 | 0.1891%
6.5 | Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m |  | 783.43 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 783.43 | 0.2838%
6.6 | Placa de Identificação de rua |  | 497.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 497.02 | 0.18%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 276078.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276078.13 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 276078.13 | 100 | 276078.13 | 100 | 276078.13 | 100 | 276078.13 | 100 | 276078.13 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:
Carlos Alberto Bley
2014-02-01 |  |  | CREA:
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

## MEDIÇÃO
|  | MUNICÍPIO: |  |  | BOMBINHAS | [6 empty] | Nº da Medição |  | Planilha de Medição - A3
|  | PROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
PLANILHA DE MEDIÇÃO |  | EMPRESA EXECUTORA:
Observações: | [5 empty] | DATA INÍCIO DA OBRA: |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO |  | Número medições |  | Período da Medição
1 - As células em amarelo preencher conforme licitação da obra;
2- As células em verde preencher conforme percentual de participação definido para esta obra; | [5 empty] | FONTE DE RECURSOS |  |  | VALOR CONTRATO |  |  | % | Medição Atual (R$)
[6 empty] | FUNDAM: |  |  | 0 |  |  |  | 0
3- As células em azul preencher de acordo com medição atual e quantidades acumuladas de medições anteriores; | [5 empty] | CONTRAPARTIDA: |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL DA OBRA: |  |  | 0 |  |  | 0% | 0
ITENS | SERVIÇOS LICITADOS | CONTRATADO |  |  |  | EXECUTADO
[6 empty] | NO PERÍODO |  |  | ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES |  |  | ACUMULADO TOTAL
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO Unitário | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL | QUANT. | % | PREÇO TOTAL
1 | DESCRIÇÃO
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL DA OBRA: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados |  |  | Atesto que os serviços foram executados e aceitos | [6 empty] | Medição aprovada para liberação
Responsável Técnico pela Execução |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [6 empty] | Engenheiro do BRDE

## MAQ. E EQUIP.
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MODELO / PLANILHA A-4
MUNICÍPIO:
PROJETO:
LOCALIZAÇÃO:
Data de referência dos custos:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | NOME FORNECEDOR 1 | TELEFONE FORNECEDOR 1 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA * | VALOR UNITÁRIO | NOME FORNECEDOR 2 | TELEFONE FORNECEDOR 2 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA * | VALOR UNITÁRIO | NOME FORNECEDOR 3 | TELEFONE FORNECEDOR 3 | DATA DA PESQUISA | FORMA DE PESQUISA *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Formas dePesquisa: 1 -Telefone, 2 - Internet, 3 - Orçamento por Fax, 4 - Orçamento por e-mail, 5 - Outros

## PV Ø40 e Ø 60
| PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
POÇO DE VISITA Ø 40/60 cm |  |  | und |  | 2014-02-01
[7 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 1.12 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 491.92 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 3.3 | m3 | 7.67 | 25.311
74164/004 | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879 | [5 empty] | m² | tijolos
73972/002 | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904 | [5 empty] | 1 | 144
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42 | [5 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 492 | und | 0.45 | 221.4
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 123 | kg | 0.35 | 43.05 |  | ARGAMASSA = |  | 123 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
73972/002 | Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m) | 0.2 | m3 | 353.6 | 70.72
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 695.7193
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 8.7 | h | 9.56 | 83.172 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 7.3 | h | 11.79 | 86.067 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 169.239
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 169.239
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 865.8163
BDI |  |  |  | 25% | 216.4541 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1082.2704

## CL Ø40 e Ø 60
| PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
1.12
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 cm |  |  | und |  | 2014-02-01
[7 empty] | ALTURA CAIXA DE LIGAÇÃO = |  | 0.9 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 365.2 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 3.3 | m3 | 7.67 | 25.311
74164/004 | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879 | [5 empty] | m² | tijolos
73972/002 | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904 | [5 empty] | 1 | 144
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42 | [5 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 366 | und | 0.45 | 164.7
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 92 | kg | 0.35 | 32.2 |  | ARGAMASSA = |  | 91.5 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
73972/002 | Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) | 0.216 | m3 | 353.6 | 76.3776
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 633.8269
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 5 | h | 9.56 | 47.8 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 4 | h | 11.79 | 47.16 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 94.96
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 94.96
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 729.6449
BDI |  |  |  | 25% | 182.4112 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 912.0561

## PAVER
| PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
PAVER |  |  | m2 |  | 2014-02-01
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
367 | Areia grossa - posto jazida | 0.0604 | m3 | 69.75 | 4.2129
xxxx | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 1.05 | m2 | 26 | 27.3
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 31.5129
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6111 | Servente | 0.35 | h | 8.83 | 3.0905
4750 | Pedreiro | 0.16 | h | 11.79 | 1.8864
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 36.4898
BDI |  |  |  | 25% | 9.1225
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 45.6123

## TATIL
| PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
1
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
TATIL |  |  | m2 |  | 2014-02-01
[7 empty] | ALTURA CAIXA DE LIGAÇÃO = |  | 0.9 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 365.2 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
367 | Areia grossa - posto jazida | 0.0604 | m3 | 69.75 | 4.2129
xxxx | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 1.05 | m2 | 46.25 | 48.5625 | [5 empty] | m² | tijolos
[11 empty] | 1 | 144
[11 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
[7 empty] | ARGAMASSA = |  | 0 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 52.7754
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
OK
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6111 | Servente | 0.35 | h | 8.83 | 3.0905 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 0.16 | h | 11.79 | 1.8864 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 57.7523
BDI |  |  |  | 25% | 14.4381 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 72.1904

## BDI
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
RUA CAJÚ - BAIRRO SERTÃOZINHO
Fevereiro/2014 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01 |  |  |  | LDI | AC | DF | R | I | L
Item | Descrição dos custos indiretos | % |  | 25.0035 | 6 | 1.15 | 2 | 7 | 6.3
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 3%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 2%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 1%
| Subtotal | 6% | 0,11% - 8,03%
2 | Despesas Financeiros
2.1 | Despesas financeiras | 1.15% | 0,00% - 1,20%
2.2 | Garantia | 0.4% | 0,00% - 0,42%
2.3 | Risco | 1.6% | 0,00% - 2,05% | 2% | R
| Subtotal | 3.15%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 7%
| Subtotal | 7% | 6,03% - 9,03%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 6.3%
| Subtotal | 6.3% | 3,83% - 9,96%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 25%
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
______________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3