## Orçamento
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: |  |  | DATA:
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 2014-02-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  | CARACTERÍSTICAS:
RUAS - CÃO DO MATO, CANELA, RIO IJUÍ E RIO IGUAÇU, RIO IRIRI, AMORA, CAJÚ, AV. DOS COQUEIROS.
BDI 25,00%
Fevereiro/2014 Orçamento Global Estimativo Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | CUSTO SERVIÇO | %
1 | Rua Cão do Mato - Bairro José Amandio |  | 190500.9 | 7.796%
2 | Rua Canela - Bairro Canto Grande |  | 410008.14 | 16.78%
3 | Rua Rio Ijuí e Rua Rio Iguaçú - Bairro Zimbros |  | 340558.32 | 13.94%
4 | Rua Rio Irirí - Bairro Zimbros |  | 297666.88 | 12.18% | 0
5 | Rua Amora - Bairro Sertãozinho |  | 418610.89 | 17.13%
6 | Rua Cajú - Bairro Sertãozinho |  | 276078.13 | 11.3%
7 | Av. dos Coqueiros - Bairro Canto Grande |  | 510022.11 | 20.87%
TOTAL DA OBRA |  |  | 2443445.37 | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA/SC 05968-0
____________________________________________________________ |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITO MUNICIPAL |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## CRONOGRAMA FUNDAM
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: |  | BOMBINHAS | [10 empty] | FOLHA No
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: | [12 empty] | DATA
Data de referência dos custos: Janeiro de 2014 - C/ Desoneração |  |  | Periodicidade das Estapas: | [9 empty] | 2014-02-01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 488689.074 | 20% | 488689.074 | 20% | 488689.074 | 20% | 488689.074 | 20% | 488689.074 | 20% | 2443445.37 | 100%
1 | Rua Cão do Mato - Bairro José Amandio |  | 38100.18 | 20% | 38100.18 | 20% | 38100.18 | 20% | 38100.18 | 20% | 38100.18 | 20% | 190500.9 | 7.796% | 100%
2 | Rua Canela - Bairro Canto Grande |  | 82001.628 | 20% | 82001.628 | 20% | 82001.628 | 20% | 82001.628 | 20% | 82001.628 | 20% | 410008.14 | 16.78% | 100%
3 | Rua Rio Ijuí e Rua Rio Iguaçú - Bairro Zimbros |  | 68111.664 | 20% | 68111.664 | 20% | 68111.664 | 20% | 68111.664 | 20% | 68111.664 | 20% | 340558.32 | 13.94% | 100%
4 | Rua Rio Irirí - Bairro Zimbros |  | 59533.376 | 20% | 59533.376 | 20% | 59533.376 | 20% | 59533.376 | 20% | 59533.376 | 20% | 297666.88 | 12.18% | 100%
5 | Rua Amora - Bairro Sertãozinho |  | 83722.178 | 20% | 83722.178 | 20% | 83722.178 | 20% | 83722.178 | 20% | 83722.178 | 20% | 418610.89 | 17.13% | 100%
6 | Rua Cajú - Bairro Sertãozinho |  | 55215.626 | 20% | 55215.626 | 20% | 55215.626 | 20% | 55215.626 | 20% | 55215.626 | 20% | 276078.13 | 11.3% | 100%
7 | Av. dos Coqueiros - Bairro Canto Grande |  | 102004.422 | 20% | 102004.422 | 20% | 102004.422 | 20% | 102004.422 | 20% | 102004.422 | 20% | 510022.11 | 20.87%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 488689.074 | 20 | 488689.074 | 20 | 488689.074 | 20 | 488689.074 | 20 | 488689.074 | 20 | 2443445.37 | 100% | 10000%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 488689.074 | 20 | 977378.148 | 40 | 1466067.222 | 60 | 1954756.296 | 80 | 2443445.37 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:
Carlos Alberto Bley
2014-01-01 |  |  | CREA:
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.
Formulas:
MUNICÍPIO: = '[9]dados de entrada'!B3