## CRONOGRAMA
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Obra: Projeto Praça de Zimbros |  |  |  |  | Material e Mão de obra
Local: Av. Rio Tapajós, s/n° Bairro Zimbros - Bombinhas - SC |  |  |  |  | BDI 20%
Fevereiro / 2014 Cronograma Físico Financeiro Folha 01/01
|  | 1° mês |  | 2° mês |  | 3° mês |  | TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3016.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.67 | 1.1197
2 | PAVIMENTAÇÕES | 49423.002 | 60 | 24711.501 | 30 | 8237.167 | 10 | 82371.67 | 30.5751
3 | EQUIPAMENTOS, CONTENÇÕES E ACABAMENTOS | 11579.171 | 10 | 46316.684 | 40 | 57895.855 | 50 | 115791.71 | 42.9801
4 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 20468.28 | 30 | 47759.32 | 70 | 68227.6 | 25.325
| TOTAL MÊS | 64018.843 | 23.7628 | 91496.465 | 33.9621 | 113892.342 | 42.2751 | 269407.65 | 100
| TOTAL FINAL (SOMATÓRIO) | 64018.843 | 23.7628 | 155515.308 | 57.7249 | 269407.65 | 100
| ___________________________________________ |  |  |  | _______________________________
| ANA PAULA DA SILVA |  |  |  | WERNER MEYER
| Prefeita Municipal de Bombinhas |  |  |  | Eng° Civil CREA SC 008416-9