## SINAPI
SINAP - DEZEMBRO DE 2012
CÓDIGO |  | UNIDADE | CUSTO TOTAL
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 224.95 | ok
73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 121.86 | ok
3061 | ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO | M3 | 5.7 | ok
3062 | ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PR | M3 | 6.9 | ok
OFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.
83769 | ESCORAMENTO - PONTALETEAMETO | M2 | 6.21 | ok
74164/004 | LASTRO DE BRITA | M3 | 95.75 | ok
DEINFRA - 81700 | REMOCAO E RELOCALIZACAO DE POSTES | UND | 977.02 | ok
DEINFRA - 82150 | REMOCAO DE PAVIMENTO A PARALELEPIPEDOS | M2 | 1.94 | ok
74140/002 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 5,00 KM | M3 | 7.91 | ok
73730 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, | M | 9.98 | ok
73724 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, | M | 14.19 | ok
73722 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, | M | 27.61 | ok
73720 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, | M | 57.44 | ok
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO | M | 86.39 | ok
73719 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO | M | 107.69 | ok
73718 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO | M | 167.8 | ok
7790 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 21.9 | ok
7785 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 28.82 | ok
7761 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 51.66 | ok
7793 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 55.33 | ok
7762 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 89.32 | ok
7763 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 135.96 | ok
7765 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 227.86 | ok
7766 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1200MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 328.91 | ok
7767 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS | M | 445.32 | ok
72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 11.65 | ok
72921 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 52.46 | ok
73856/001 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M | UND | 280.61 | ok
73856/002 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, | UND | 470.16 | ok
73856/003 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, | UND | 717.01 | ok
73856/004 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, | UND | 1026.09 | ok
73856/005 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, | UND | 1401.27 | ok
73856/006 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, | UND | 402.16 | ok
73856/007 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, | UND | 676.38 | ok
73856/008 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, | UND | 1031.34 | ok
73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, | UND | 1472.28 | ok
73856/010 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, | UND | 2004.69 | ok
72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1.28 | ok
72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | M3 | 83.74 | ok
73817/001 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 83.38 | ok
73817/002 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | 93.92 | ok
74223/001 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM | M | 26.52 | ok
74223/002 | MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 25.94 | ok
SICRO - 2 S 04 910 53 | MEIO FIO SARJETA NORMAL | M | 24.16 | ok
SICRO - 2 S 04 910 54 | MEIO FIO SARJETA REBAIXADO | M | 17.1 | ok
74147/001 | PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM | M2 | 47.1 | ok
73764/005 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 3,5MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 46.69
73764/006 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, FCK 3,5MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 56.32
72944 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA | M2 | 37.75 | ok
74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 2.67 | ok
6081 | MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM | M3 | 18.64 | ok
74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M3 | 3.32 | ok
74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 2.38 | ok
DEINFRA - 52100 | REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE 1000< DMT <=1200 M | M3 | 18.53 | ok
72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1.01 | ok
72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 1.05 | ok
72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M2 | 2.76 | ok
72946 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70 | M2 | 2.95 | ok
72954 | LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-1C | M2 | 4.31 | ok
72955 | LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C | M2 | 9.06 | ok
73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 128.06 | ok
73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 98.29 | ok
72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 177.01 | ok
74164/001 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | M3 | 95.75 | ok
72831 | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X | M2 | 26.11 | ok
74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5.29 | ok
74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 6.11 | ok
73942/001 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG | 5.75 | ok
73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 6.5 | ok
73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 343.61 | ok
74138/002 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 338.38 | ok
74138/003 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 361.19 | ok
74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO | M3 | 390.25 | ok
32 | ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) | KG | 3.79 | ok
33 | ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) | KG | 3.56 | ok
34 | ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) | KG | 3.36 | ok
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM | UND | 0.39 | ok
371 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO OU INTERNO | KG | 0.37 | ok
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO 83KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO ETC | UND | 282.2 | ok
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | 8.76 | ok
4750 | PEDREIRO | H | 12.81 | ok
DEINFRA - 81201 | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=25 CM - GT/GT PLACA REGUMENTADORA R-1 - (Parada obrigatória) | UND | 128.1 | ok
SICRO - 4 S 06 200 02 | SINALIZACAO - PLACA OCTOGONAL COM L=25 CM - GT/GT PLACA REGUMENTADORA R-1 - (Parada obrigatória) | M2 | 299.19 | ok
73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 113.52 | ok
72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 16.06 | ok
DEINFRA - 80550 | PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA | M2 | 20.25 | ok
DEINFRA - 80595 | SINALIZACAO - PLACAS D = 60 CM - GT/VI | UND | 131.44 | ok
DEINFRA - 81017 | SINALIZACAO - PLACAS DE 60 X 60 CM - GT/VI | UND | 131.44 | ok
DEINFRA - 80900 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 100 CM - GT/VI | UND | 254.54 | ok
DEINFRA - 81035 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 130 CM - GT/GT | UND | 369.29 | ok
DEINFRA - 81074 | SINALIZACAO - PLACAS DE 150 X 100 CM - GT/GT | UND | 376.51 | ok
DEINFRA - 81033 | SINALIZACAO - PLACAS DE 100 X 62 CM - GT/GT | UND | 169.35 | ok
DEINFRA - 81251 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-REFLETIVOS | UND | 36.2 | ok

## dados de entrada
RUA | MERGULHÃO CAÇADOR - |  | município | prefeitos | genero |  | Engenheiro | Crea
BAIRRO | BOMBAS |  | Balneário Camboriú | Edson Renato Dias | 1 | Prefeito | Carlos Alberto Bley | 8.333-3
Data | 2014-04-01 |  | Balneário Piçarras | Leonel José Martins | 1 | Prefeito | Ralf Nordt
Município | BOMBINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE | Bombinhas | Ana Paula da Silva | 2 | Prefeita | Rubens Knaipp
Prefeito | Ana Paula da Silva | MUNICÍPIO: | Camboriú | Luzia Lourdes Coppi Mathias | 2 | Prefeita | Carolina Fruet de Lima | 102.390-2
Engenheiro | Carlos Alberto Bley |  | Ilhota | Daniel Christian Bosi | 1 | Prefeito
Crea | 8.333-3 | Engenheiro Civil - CREA SC | Itajaí | Jandir Bellini | 1 | Prefeito
Obra: | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL |  | Itapema | Rodrigo Costa | 1 | Prefeito
SINAPI | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  | Luís Alves | Viland Bork | 1 | Prefeito
BDI | 23.73% |  | Navegantes | Roberto Carlos de Souza | 1 | Prefeito
ART | 5.045.098-0 |  | Penha | Evandro Eredes dos Navegantes | 1 | Prefeito
|  |  | Porto belo | Evaldo José Guerreiro Filho | 1 | Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
MUNICÍPIO: BOMBINHAS
Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3
| RUA MERGULHÃO CAÇADOR - | Localização:
| BAIRRO BOMBAS | RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS
Localização: RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS
Nome:
Carlos Alberto Bley
Nome: Carlos Alberto Bley
Crea:
Crea: 8.333-3
Carlos Alberto Bley Crea: 8.333-3

## Drenagem
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
Localização: |  | RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS
Cálculo de Drenagem Folha 01/01 | [12 empty] | L contr.
Trecho |  | Cotas (m) |  | Distância | Distância contr.(m) | Declividade (m/m) | Área contribuição (ha) |  | C | Q (m3/s) | Diâmetro (m) |  | 60
(PV) |  | Montante | Jusante | trecho (m) |  |  | Trecho | Acumulada |  |  | Calculado | Comercial
Tr
PV1 | CL1 | 10.94 | 9.56 | 40 | 20 | 0.0345 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.024019 | 0.14123 | 0.4 | 90
CL1 | CL 2 | 9.56 | 8.89 | 40 | 40 | 0.01675 | 0.24 | 0.36 | 0.8 | 0.072058 | 0.24417 | 0.4
CL 2 | PV 2 | 8.89 | 8.75 | 40 | 40 | 0.0035 | 0.24 | 0.6 | 0.8 | 0.1201 | 0.39662 | 0.4
PV 2 | CL 3 | 8.75 | 8.48 | 40 | 40 | 0.00675 | 0.24 | 0.84 | 0.8 | 0.16813 | 0.39782 | 0.4
CL 3 | PV 3 | 8.28 | 8.22 | 29 | 40 | 0.002069 | 0.24 | 1.08 | 0.8 | 0.21617 | 0.54564 | 0.6 | n
4 | CL 4 | 11.92 | 9.92 | 40 | 20 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.024019 | 0.13174 | 0.4
CL 4 | CL 5 | 9.92 | 9 | 40 | 40 | 0.023 | 0.24 | 0.36 | 0.8 | 0.072058 | 0.23007 | 0.4 | 0.013
CL 5 | 3 | 9 | 8.89 | 31 | 40 | 0.0035484 | 0.24 | 0.6 | 0.8 | 0.1201 | 0.3956 | 0.4
5 | CL 6 | 12.92 | 11.925 | 30 | 20 | 0.033167 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.024019 | 0.14228 | 0.4
CL 6 | CL 7 | 11.925 | 11.63 | 30 | 30 | 0.0098333 | 0.18 | 0.3 | 0.8 | 0.060048 | 0.25198 | 0.4
CL 7 | 6 | 11.63 | 11.57 | 28 | 30 | 0.0021429 | 0.18 | 0.48 | 0.8 | 0.096077 | 0.39993 | 0.4
6 | B B | 11.37 | 11.29 | 40 | 32 | 0.002 | 0.192 | 0.672 | 0.8 | 0.13451 | 0.45962 | 0.6
Tempo de recorrencia ou retorno: Tr = 5 anos |  |  |  |  | Intensidade da chuva: i = 84,92 mm/h |  |  | Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013
Cálculo
_________________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC 008.333-3

## Escavação
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | Data: |  | 2014-04-01
Localização: |  |  | RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS | [8 empty] | Tubo em concreto circular
Cálculo de Escavação e Reaterro Folha 01/01
Escavação Tubulação Ø 0,30
[5 empty] | EXTENSÃO [L] (m) |  | DIÂMETRO [d] (m) |  | ALTURA [H] (m) |  | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO [V1] (m3) |  |  | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3)
[5 empty] | 116 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 0.39 | 0.6 | 83.52 |  |  | 13.8573 | 69.6627
Escavação Tubulação
PV |  | TIPO PV=1CL=2 | ALTURA MONTANTE [Hm](m) | ALTURA JUSANTE [Hj](m) | DISTÂNCIA [L] (m) | NÚMERO DE TUBOS [n] | DIÂMETRO [d] (m) | DISTÂNCIA TOTAL [L] (m) | MÉDIA ALTURA [Hméd](m) | FOLGA [f] (m) | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m [V1] (m3) | VOLUME ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50 m [V2] (m3) | LASTRO DE BRITA [B] (m3) | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3) | ÁREA DE ESCORAMENTO (m2)
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF! | [17 empty] | #REF!
#REF! | #REF!
PV1 | CL1 |  | 1 | 1 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 35.6 | 0 | 1.44 | 7.543 | 26.617 | 0
CL1 | CL 2 |  | 1 | 1 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 35.6 | 0 | 1.44 | 7.543 | 26.617 | 0
CL 2 | PV 2 |  | 1 | 1.07 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.04 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 37.024 | 0 | 1.44 | 7.543 | 28.041 | 0
PV 2 | CL 3 |  | 1.07 | 1.26 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.17 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 41.652 | 0 | 1.44 | 7.543 | 32.669 | 0
CL 3 | PV 3 |  | 1.46 | 1.43 | 29 | 1 | 0.6 | 29 | 1.45 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 59.711 | 0 | 1.044 | 11.8074 | 46.8596 | 0
4 | CL 4 |  | 1 | 1 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 35.6 | 0 | 1.44 | 7.543 | 26.617 | 0
CL 4 | CL 5 |  | 1 | 1.13 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.07 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 38.092 | 0 | 1.44 | 7.543 | 29.109 | 0
CL 5 | 3 |  | 1.13 | 0.82 | 31 | 1 | 0.4 | 31 | 0.98 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 27.0382 | 0 | 1.116 | 5.8458 | 20.0764 | 0
5 | CL 6 |  | 1 | 1 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 26.7 | 0 | 1.08 | 5.6572 | 19.9628 | 0
CL 6 | CL 7 |  | 1 | 0.7 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 0.85 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 22.695 | 0 | 1.08 | 5.6572 | 15.9578 | 0 |  |  | #REF!
CL 7 | 6 |  | 0.7 | 1.8 | 28 | 1 | 0.4 | 28 | 1.25 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 31.15 | 0 | 1.008 | 5.2801 | 24.8619 | 0
6 | B B |  | 2 | 2 | 40 | 1 | 0.6 | 40 | 2 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 85.2 | 28.4 | 1.44 | 16.286 | 95.874 | 160
TOTAL | [12 empty] | 559.5822 | 28.4 | 15.408 | 109.6487 | 462.9255 | 160
RESUMO | [5 empty] | UNID.
COMPRIMENTO TOTAL Ø 30 |  |  |  |  | 116 | m |  | H média do poço de visita Ø 40/60 = |  |  |  |  | 1.15
COMPRIMENTO TOTAL Ø 40 |  |  |  |  | 359 | m | [7 empty] | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0.14 | Escavação do poço de visita = |  | 1.35
COMPRIMENTO TOTAL Ø 60 |  |  |  |  | 69 | m |  | H média do poço de visita Ø 80 = |  |  |  |  | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = |  | 0
COMPRIMENTO TOTAL Ø 80 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 100 = |  |  |  |  | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = |  | 2.2
COMPRIMENTO TOTAL Ø 100 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 120 = |  |  |  |  | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = |  | 0
COMPRIMENTO TOTAL Ø 120 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 150 = |  |  |  |  | 0 | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = |  | 0
COMPRIMENTO TOTAL Ø 150 |  |  |  |  | 0 | m
TOTAL PV Ø 40/60 |  |  |  |  | 5 | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 40/60 |  |  |  | und
TOTAL CL Ø 40/60 |  |  |  |  | 7 | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 40/60 |  |  |  | und
TOTAL PV Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 80 |  |  |  | und
TOTAL CL Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 80 |  |  |  | und
TOTAL PV Ø 100 |  |  |  |  | 1 | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 100 |  |  |  | und
TOTAL CL Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 100 |  |  |  | und
TOTAL PV Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 120 |  |  |  | und
TOTAL CL Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 120 |  |  |  | und
TOTAL PV Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
TOTAL CL Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
BOCA DE LOBO |  |  |  |  | 28 | und |  | BOCA DE LOBO DE GAVETA | [5 empty] | und | [5 empty] | und
BOCA DE BUEIRO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 40 cm |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 60 cm |  |  |  |  | 1 | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 60 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 60 cm |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 80 cm |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 100 cm |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 120 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 120 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 120 cm |  |  |  | und
OBS. DIAMETRO EXTERNO DO TUBO CONFORME NBR-8890/2003 E ARTEC - Artefatos de Cimento Ltda

## MEMORIAL
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: |  |  |  |  | Data
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2014-04-01
LOCALIZAÇÃO: |  | CARACTERÍSTICAS:
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS |  | MATERIAL E MÃO DE OBRA
|  | BDI = |  |  | 23.73%
2014-04-01 | Memorial de Cálculo | Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDADE | CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra | m2 | 3 | Conforme Projeto
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 588 | Conforme Planilha
2.2 | Escoramento - Pontaleteamento | m2 | 160 | Conforme Planilha
2.3 | Lastro de brita | m3 | 15.408 | Conforme Planilha
2.4 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 116 | Conforme Planilha e projeto
2.5 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 116 | Conforme Planilha e projeto
2.6 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 359 | Conforme Planilha e projeto
2.7 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 359 | Conforme Planilha e projeto
2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 69 | Conforme Planilha e projeto
2.9 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 69 | Conforme Planilha e projeto
2.10 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm | m2 | 317 | Ø 30 | 51.9844
|  |  |  | Ø 40 | 208.2518
|  |  |  | Ø 60 | 56.9342
2.11 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 463 | Conforme Planilha
2.12 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km | m3 | 125 | Conforme Planilha
2.13 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 5 | Conforme Planilha e projeto
2.14 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 7 | Conforme Planilha e projeto
2.15 | Poço de visita Ø 100 cm - simples | und | 1 | Conforme Planilha e projeto
2.16 | Boca de bueiro Ø 60 cm | und | 1 | Conforme Planilha e projeto |  | 125
2.17 | Boca de lobo | und | 28 | Conforme Planilha e projeto
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 4028.8 | Conforme Projeto
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa | m | 1009 | Conforme Projeto
3.3 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 | m2 | 4028.8 | Conforme Projeto
3.4 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km e = 15 cm | m3 | 253.1 | 1.687,00 m² x 0,15 m =
3.5 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1687 | Conforme Projeto
5.0 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | und | 4 | Conforme Projeto
5.2 | Placa de Identificação de rua | und | 2 | Conforme Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________________ |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITA MUNICIPAL |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## ORÇ
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: | [5 empty] | Data
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2014-04-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS |  |  |  | MATERIAL E MÃO DE OBRA
|  |  |  | BDI = | 23.73% | ART = | 5.045.098-0
2014-04-01 |  | Orçamento Estimativo | Folha 01/01
ITEM | CÓD. SINAPI - Jan/2014 | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO SERVIÇO | % |  | 1.2373
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1359 | 0.3478% | SINAPI
1.1 | 74209/001 | Placa de obra | m2 | 3 | 453 | 1359 | 0.3478% | 366.12 | 366.12
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 105113.14 | 26.9%
2.1 | 73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 588 | 9.49 | 5580.12 | 1.428% | 7.67 | 7.67
2.2 | 83769 | Escoramento - Pontaleteamento | m2 | 160 | 8.07 | 1291.2 | 0.3304% | 6.52 | 6.52
2.3 | 74164/004 | Lastro de brita | m3 | 15.408 | 120.25 | 1852.81 | 0.4741% | 97.19 | 97.19
2.4 | 73730 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 116 | 12.99 | 1506.84 | 0.3856% | 10.5 | 10.5
2.5 | 7790 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 116 | 24.25 | 2813 | 0.7198% | 19.6 | 19.6
2.6 | 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 359 | 18.5 | 6641.5 | 1.7% | 14.95 | 14.95
2.7 | 7761 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 359 | 70.74 | 25395.66 | 6.499% | 57.17 | 57.17
2.8 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 69 | 35.99 | 2483.31 | 0.6355% | 29.09 | 29.09 | 2483.31
2.9 | 7762 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 69 | 122.31 | 8439.39 | 2.16% | 98.85 | 98.85
2.10 | 73881/001 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm | m2 | 317 | 7.14 | 2263.38 | 0.5792% | 5.77 | 5.77
2.11 | 72920 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 463 | 15.86 | 7343.18 | 1.879% | 12.82 | 12.82
2.12 | 72208 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km | m3 | 125 | 7.31 | 913.75 | 0.2338% | 5.91 | 5.91
2.13 | COMPOSIÇÃO | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 5 | 1834.27 | 9171.35 | 2.347% | 1482.4795 | 1482.4795 | 2483.31
2.14 | COMPOSIÇÃO | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 7 | 892.68 | 6248.76 | 1.599% | 721.474 | 721.474
2.15 | COMPOSIÇÃO | Poço de visita Ø 100 cm - simples | und | 1 | 2726.57 | 2726.57 | 0.6977% | 2203.6487 | 2203.6487
2.16 | 73856/002 | Boca de bueiro Ø 60 cm | und | 1 | 620.84 | 620.84 | 0.1589% | 501.77 | 501.77
2.17 | 83659 | Boca de lobo | und | 28 | 707.91 | 19821.48 | 5.072% | 572.14 | 572.14
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS |  |  |  | 283183.77 | 72.47%
3.1 | 72961 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 4028.8 | 1.71 | 6889.25 | 1.763% | 1.38 | 1.38
3.2 | 74223/001 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa | m | 1009 | 36.5 | 36828.5 | 9.424% | 29.5 | 29.5
3.3 | 74147/001 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 | m2 | 4028.8 | 56.5 | 227627.2 | 58.25% | 45.66 | 45.66
3.4 | 6081 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km e = 15 cm | m3 | 253.1 | 22.78 | 5765.62 | 1.475% | 18.41 | 18.41
3.5 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 1687 | 3.6 | 6073.2 | 1.554% | 2.91 | 2.91
5.0 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 1125.98 | 0.2881%
5.1 | DEINFRA - 81201 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | und | 4 | 158.5 | 634 | 0.1622% | 128.1 | 128.1
5.2 | 73916/002 | Placa de Identificação de rua | und | 2 | 245.99 | 491.98 | 0.1259% | 198.81 | 198.81
TOTAIS (R$) |  |  | m2 | 4028.8 | 96.9971 | 390781.89 | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________________ |  |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITA MUNICIPAL |  |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## CROFF
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS
2014-04-01 |  | Cronograma Físico-Financeiro | [5 empty] | Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO (MÊS) | [5 empty] | TOTAIS
|  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1359 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359 | 0.3478% | 100%
1.1 | Placa de obra | 1359 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359 | 0.3478% | 100%
2.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 96993.706 | 92.28% | 0 | 0% | 8119.434 | 7.724% | 105113.14 | 26.9% | 100%
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 5580.12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5580.12 | 1.428% | 100%
2.2 | Escoramento - Pontaleteamento | 1291.2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1291.2 | 0.3304% | 100%
2.3 | Lastro de brita | 1852.81 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1852.81 | 0.4741% | 100%
2.4 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | 1506.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1506.84 | 0.3856% | 100%
2.5 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | 2813 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2813 | 0.7198% | 100%
2.6 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | 6641.5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6641.5 | 1.7% | 100%
2.7 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | 25395.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25395.66 | 6.499% | 100%
2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | 2483.31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2483.31 | 0.6355% | 100%
2.9 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | 8439.39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8439.39 | 2.16% | 100%
2.10 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm | 2263.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2263.38 | 0.5792% | 100%
2.11 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | 5874.544 | 80% | 0 | 0% | 1468.636 | 20% | 7343.18 | 1.879% | 100%
2.12 | Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km | 731 | 80% | 0 | 0% | 182.75 | 20% | 913.75 | 0.2338% | 100%
2.13 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | 7337.08 | 80% | 0 | 0% | 1834.27 | 20% | 9171.35 | 2.347% | 100%
2.14 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | 6248.76 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6248.76 | 1.599% | 100%
2.15 | Poço de visita Ø 100 cm - simples | 2181.256 | 80% | 0 | 0% | 545.314 | 20% | 2726.57 | 0.6977% | 100%
2.16 | Boca de bueiro Ø 60 cm | 496.672 | 80% | 0 | 0% | 124.168 | 20% | 620.84 | 0.1589% | 100%
2.17 | Boca de lobo | 15857.184 | 80% | 0 | 0% | 3964.296 | 20% | 19821.48 | 5.072% | 100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS | 29696.227 | 10.49% | 142969.735 | 50.49% | 110517.808 | 39.03% | 283183.77 | 72.47% | 100%
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm | 2066.775 | 30% | 4822.475 | 70% | 0 | 0% | 6889.25 | 1.763% | 100%
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa | 3682.85 | 10% | 18414.25 | 50% | 14731.4 | 40% | 36828.5 | 9.424% | 100%
3.3 | Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35 | 22762.72 | 10% | 113813.6 | 50% | 91050.88 | 40% | 227627.2 | 58.25% | 100%
3.4 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km e = 15 cm | 576.562 | 10% | 2882.81 | 50% | 2306.248 | 40% | 5765.62 | 1.475% | 100%
3.5 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 607.32 | 10% | 3036.6 | 50% | 2429.28 | 40% | 6073.2 | 1.554% | 100%
5.0 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0% | 0 | 0% | 1125.98 | 100% | 1125.98 | 0.2881% | 100%
5.1 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | 0 | 0% | 0 | 0% | 634 | 100% | 634 | 0.1622% | 100%
5.2 | Placa de Identificação de rua | 0 | 0% | 0 | 0% | 491.98 | 100% | 491.98 | 0.1259% | 100%
TOTAL DO MÊS (R$) |  | 128048.933 |  | 142969.735 |  | 119763.222 |  | 390781.89
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 128048.933 |  | 271018.668 |  | 390781.89 |  | 390781.89
TOTAL DO MÊS (%) |  | 32.77% |  | 36.59% |  | 30.65% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO (%) |  | 32.77% |  | 69.35% |  | 100% |  | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________ |  | _______________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
Prefeita Municipal |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## PV Ø40-60
|  | PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS |  |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
POÇO DE VISITA Ø 40/60 cm - simples |  |  |  | und |  | 2014-04-01
[8 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 1.35
ITEM | MATERIAIS |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 615
73599 | CORPO | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 3.9015 | m3 | 7.67 | 29.9245 |  | ARGAMASSA = |  | 154
74164/004 |  | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879
73972/002 |  | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42
7258 |  | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 615 | un | 0.45 | 276.75
371 |  | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 154 | kg | 0.35 | 53.9
73972/002 | CHAMINÉ | Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa |  | m3 |  | 0
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm |  | kg |  | 0
7258 |  | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 0 | un |  | 0
371 |  | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 0 | kg |  | 0
73972/002 | TAMPA | Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m) | 0.17359 | m3 | 353.6 | 61.3809
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
21090 |  | Tampão fofo articulado Ø60 cm | 1 | und | 563.92 | 563.92
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 1321.1137
ITEM | EQUIPAMENTO |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
[6 empty] | 0 |  | 2.2253
0
[6 empty] | 0 |  |  | 4.8263
0
TOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 |  | Ajudante de Pedreiro | 8.28 | h | 9.56 | 79.1568 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 |  | Pedreiro | 6.9 | h | 11.79 | 81.351 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | 160.5078
TOTAL MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | 160.5078
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 1482.4795
BDI |  |  |  |  | 23.73% | 351.7924 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 1834.2719

## CL Ø40-60
|  | PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS |  |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 cm - simples |  |  |  | und |  | 2014-04-01
[8 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 0.9
ITEM | MATERIAIS |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 356
73599 | CORPO | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 2.601 | m3 | 7.67 | 19.9497 |  | ARGAMASSA = |  | 89
74164/004 |  | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879
73972/002 |  | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42
7258 |  | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 356 | un | 0.45 | 160.2
371 |  | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 89 | kg | 0.35 | 31.15
73972/002 | CHAMINÉ | Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 Mpa |  | m3 |  | 0
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm |  | kg |  | 0
7258 |  | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 0 | un |  | 0
371 |  | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 0 | kg |  | 0
73972/002 | TAMPA | Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) | 0.216 | m3 | 353.6 | 76.3776
34 |  | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
0
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 622.9156
ITEM | EQUIPAMENTO |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
[6 empty] | 0 |  | 2.2253
0
[6 empty] | 0 |  |  | 4.8263
0
TOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA |  | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 |  | Ajudante de Pedreiro | 5.04 | h | 9.56 | 48.1824 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 |  | Pedreiro | 4.2 | h | 11.79 | 49.518 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | 97.7004
TOTAL MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | 97.7004
CUSTO DIRETO TOTAL | [5 empty] | 721.474
BDI |  |  |  |  | 23.73% | 171.2058 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | 892.6798

## PV Ø100
| PREÇOS DE INSUMOS | Mês de Coleta: | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
POÇO DE VISITA Ø 100 cm |  |  | und |  | 2014-03-01
[7 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 2.2 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 100 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 100 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 895.2 | FÓRMULA = (1,50 m*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 8.602 | m3 | 7.67 | 65.9773 |  | ARGAMASSA = |  | 224 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
74164/004 | Lastro de brita nº 2 apiloada (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.391 | m3 | 97.19 | 38.0013 | [5 empty] | m² | tijolos
73972/002 | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,30 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.391 | m3 | 353.6 | 138.2576 | [5 empty] | 1 | 144
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 50 | kg | 3.66 | 183 | [5 empty] | 0.7854 | 114 | 228 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 896 | und | 0.45 | 403.2
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 224 | kg | 0.35 | 78.4 |  | ALTURA MÉDIA DA CHAMINÉ DOS PVS = |  | 0.8 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA((ALTURA MÉDIA DOS PVS)-1,50 m-0,2 m-0,15 m-0,15 m
73972/002 | Laje intermediária em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (0,80 m x 1,20 m x 0,10 m) | 0.096 | m3 | 353.6 | 33.9456 |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS DA CHAMINÉ = |  | 460.8 | FÓRMULA = ALTURA MÉDIA DA CHAMINÉ DOS PVS*SOMA DE TODOS OS LADOS DA CHAMINÉ DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 13 | kg | 3.66 | 47.58 |  | ARGAMASSA DA CHAMINÉ = |  | 115.25 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 461 | und | 0.45 | 207.45
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 115.3 | kg | 0.35 | 40.355
73972/002 | Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m) | 0.17359 | m3 | 353.6 | 61.3809
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
21090 | Tampão fofo articulado diâmetro 600 mm para poço de visita | 1 | und | 563.92 | 563.92
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 1931.0077
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 14 | h | 9.56 | 133.84 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA 1,50 M DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 11.7 | h | 11.79 | 137.943 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA 1,50 M DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 271.783
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 271.783
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2203.6487
BDI |  |  |  | 23.73% | 522.9258 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 2726.5746
Formulas:
DATA = '[3]dados de entrada'!B3

## BDI
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
RUA MERGULHÃO CAÇADOR - BAIRRO BOMBAS
ART =
Abril/2014 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01 |  |  |  | LDI | AC | DF | R | I | L
Item | Descrição dos custos indiretos | % |  | 23.73 | 4.61 | 1.18 | 1.68 | 5.65 | 8.55
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 2%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 1.11%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 1.5%
| Subtotal | 4.61% | 3,80% - 4,67%
2 | Despesas Financeiros | [6 empty] | PIS | COFINS | ISS
2.1 | Despesas financeiras | 1.18% | 1,02% - 1,21% |  |  |  |  | 0.65% | 3% | 2%
2.2 | Seguro e Garantia | 0.74% | 0,32% - 0,74%
2.3 | Risco | 0.94% | 0,50% - 0,97% | 1.68% | R
| Subtotal | 2.86%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 5.65%
| Subtotal | 5.65%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 8.55%
| Subtotal | 8.55% | 6,64% - 8,69%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 23.73%
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
___________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## BDI-1
Acórdão 2622/2013 – TCU
CE GEPAD 424/2013
| 2 | Mínimo | Médio | Máximo | Proposta
| AC = Taxa de Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 4.61 | 0.0461 | 0
| DF = Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.18 | 0.0118 | 0 | Legenda
| R = Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.94 | 0.0094 | 0 |  | Abaixo do mínimo
| Seguro e Garantia | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.74 | 0.0074 | 0 |  | Acima do máximo
| L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 8.55 | 0.0855 | 0 |  | ok!!
| I = Taxa de Incidência de Impostos (Pis/Cofins/ISS) * | 5.65 | 7.15 | 8.65 | 5.65 | 0.0565 | 0
| ISS | 2 |  | 5 | 2 |  | 0
| PIS |  | 0.65 |  | 0.65
| COFINS |  | 3 |  | 3
0
|  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 20.97 | 24.23 | 23.73 | 0.2373 | ok !!!
* Para o ISS, deverão ser definido pelo tomador através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Fórmula de Cálculo
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
v1.1
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
| TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
2 | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
3 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
4 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
5 | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
6 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Administração Central
Tipo de Obra
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | 1 | 3 | 4 | 5.5
[7 empty] | 2 | 3.8 | 4.01 | 4.67
[7 empty] | 3 | 3.43 | 4.93 | 6.71
[7 empty] | 4 | 5.29 | 5.92 | 7.93
[7 empty] | 5 | 4 | 5.52 | 7.85
[7 empty] | 6 | 1.5 | 3.45 | 4.49
Seguro e Garantia
Tipo de Obra
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | 1 | 0.8 | 0.8 | 1
[7 empty] | 2 | 0.32 | 0.4 | 0.74
[7 empty] | 3 | 0.28 | 0.49 | 0.75
[7 empty] | 4 | 0.25 | 0.51 | 0.56
[7 empty] | 5 | 0.81 | 1.22 | 1.99
[7 empty] | 6 | 0.3 | 0.48 | 0.82
Risco
Tipo de Obra
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | 1 | 0.97 | 1.27 | 1.27
[7 empty] | 2 | 0.5 | 0.56 | 0.97
[7 empty] | 3 | 1 | 1.39 | 1.74
[7 empty] | 4 | 1 | 1.48 | 1.97
[7 empty] | 5 | 1.46 | 2.32 | 3.16
[7 empty] | 6 | 0.56 | 0.85 | 0.89
Despesas Financeiras
Tipo de Obra
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | 1 | 0.59 | 1.23 | 1.39
[7 empty] | 2 | 1.02 | 1.11 | 1.21
[7 empty] | 3 | 0.94 | 0.99 | 1.17
[7 empty] | 4 | 1.01 | 1.07 | 1.11
[7 empty] | 5 | 0.94 | 1.02 | 1.33
[7 empty] | 6 | 0.85 | 0.85 | 1.11
Lucro
Tipo de Obra
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[7 empty] | 1 | 6.16 | 7.4 | 8.96
[7 empty] | 2 | 6.64 | 7.3 | 8.69
[7 empty] | 3 | 6.74 | 8.04 | 9.4
[7 empty] | 4 | 8 | 8.31 | 9.51
[7 empty] | 5 | 7.14 | 8.4 | 10.43
[7 empty] | 6 | 3.5 | 5.11 | 6.22
Note on F6: Preencha com o valor
Note on F7: Preencha com o valor
Note on F8: Preencha com o valor
Note on F9: Preencha com o valor
Note on F10: Preencha com o valor
Note on F13: Preencha com o valor
Note on F14: Preencha com o valor
Note on F15: Preencha com o valor