## dados de entrada
RUA | ILHA DE MARAJÓ - |  | município | prefeitos | genero |  | Engenheiro | Crea
BAIRRO | QUATRO ILHAS |  | Balneário Camboriú | Edson Renato Dias | 1 | Prefeito | Carlos Alberto Bley | 8.333-3
Data | 2014-03-01 |  | Balneário Piçarras | Leonel José Martins | 1 | Prefeito | Ralf Nordt
Município | BOMBINHAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE | Bombinhas | Ana Paula da Silva | 1 | Prefeito | Rubens Knaipp
Prefeito | Ana Paula da Silva | MUNICÍPIO: | Camboriú | Luzia Lourdes Coppi Mathias | 2 | Prefeita | Carolina Fruet de Lima | 102.390-2
Engenheiro | Carlos Alberto Bley |  | Ilhota | Ademar Felisky | 1 | Prefeito
Crea | 8.333-3 | Engenheiro Civil - CREA SC | Itajaí | Jandir Bellini | 1 | Prefeito
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL |  | Itapema | Sabino Bussanello | 1 | Prefeito
SINAPI | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014 |  | Luís Alves | Viland Bork | 1 | Prefeito
BDI | 23.73% |  | Navegantes | Roberto Carlos de Souza | 1 | Prefeito
ART | 4.812.441-0 |  | Penha | Evandro Eredes dos Navegantes | 1 | Prefeito
|  |  | Porto belo | Albert Stadler | 1 | Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
MUNICÍPIO: BOMBINHAS
Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3
| RUA ILHA DE MARAJÓ - | Localização:
| BAIRRO QUATRO ILHAS | RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS
Localização: RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS
Nome:
Carlos Alberto Bley
Nome: Carlos Alberto Bley
Crea:
Crea: 8.333-3
Carlos Alberto Bley Crea: 8.333-3

## Drenagem
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL
Localização: |  | RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS | [7 empty] | ART = | 4.812.441-0
Cálculo de Drenagem Folha 01/01 | [12 empty] | L contr.
Trecho |  | Cotas (m) |  | Distância | Distância contr.(m) | Declividade (m/m) | Área contribuição (ha) |  | C | Q (m3/s) | Diâmetro (m) |  | 250
(PV) |  | Montante | Jusante | trecho (m) |  |  | Trecho | Acumulada |  |  | Calculado | Comercial
RUA VEREADOR JOSÉ JOÃO DA SILVA | [12 empty] | Tr
1 | CL 1 | 15.6 | 12.57 | 20 | 20 | 0.1515 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.082627 | 0.17008 | 0.4 | 84.92
CL 1 | CL 2 | 12.57 | 10.53 | 40 | 40 | 0.051 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.24788 | 0.31494 | 0.4
CL 2 | CL3 | 10.53 | 4.35 | 40 | 40 | 0.1545 | 1 | 2.5 | 0.7 | 0.41314 | 0.30986 | 0.4
CL3 | 2 | 4.35 | 1.47 | 20 | 40 | 0.144 | 1 | 3.5 | 0.7 | 0.57839 | 0.35621 | 0.4
2 | PVE | 1.27 | 1 | 13 | 20 | 0.020769 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0.66102 | 0.53842 | 0.6 | n
3 | CL4 | 16.84 | 15.07 | 40 | 20 | 0.04425 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.082627 | 0.21423 | 0.4
CL4 | CL5 | 15.07 | 13.28 | 30 | 40 | 0.059667 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.24788 | 0.30581 | 0.4 | 0.013
CL5 | 4 | 13.28 | 9.52 | 40 | 30 | 0.094 | 0.75 | 2.25 | 0.7 | 0.37182 | 0.32695 | 0.4
4 | CL6 | 9.52 | 3 | 30 | 40 | 0.21733 | 1 | 3.25 | 0.7 | 0.53708 | 0.32071 | 0.4
CL6 | PVE | 2.8 | 1 | 25 | 30 | 0.072 | 0.75 | 4 | 0.7 | 0.66102 | 0.42647 | 0.6
Tempo de recorrencia ou retorno: Tr = 5 anos |  |  |  |  | Intensidade da chuva: i = 84,92 mm/h |  |  | Coef. De rugosidade do tubo: n = 0,013
Cálculo
_________________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC: 8.333-3

## Escavação
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Projeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL | [8 empty] | Data: |  | 2014-03-01 | ART = |  | 4.812.441-0
Localização: |  |  | RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS | [8 empty] | Tubo em concreto circular
Cálculo de Escavação e Reaterro Folha 01/01
Escavação Tubulação Ø 0,30
[5 empty] | EXTENSÃO [L] (m) |  | DIÂMETRO [d] (m) |  | ALTURA [H] (m) |  | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO [V1] (m3) |  |  | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3)
[5 empty] | 104 |  | 0.3 |  | 1.2 |  | 0.39 | 0.6 | 74.88 |  |  | 12.4237 | 62.4563
Escavação Tubulação
PV |  | TIPO PV=1CL=2 | ALTURA MONTANTE [Hm](m) | ALTURA JUSANTE [Hj](m) | DISTÂNCIA [L] (m) | NÚMERO DE TUBOS [n] | DIÂMETRO [d] (m) | DISTÂNCIA TOTAL [L] (m) | MÉDIA ALTURA [Hméd](m) | FOLGA [f] (m) | DIÂMETRO EXTERNO [D] (m) | LARGURA [l] (m) | VOLUME ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m [V1] (m3) | VOLUME ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50 m [V2] (m3) | LASTRO DE BRITA [B] (m3) | VOLUME DOS TUBOS [Vt] (m3) | VOLUME DE REATERRO [Vr] (m3) | ÁREA DE ESCORAMENTO (m2)
1 | CL 1 |  | 1.5 | 1.5 | 20 | 1 | 0.4 | 20 | 1.5 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 26.7 | 0 | 0.72 | 3.7715 | 22.2085 | 0
CL 1 | CL 2 |  | 1.5 | 1.5 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.5 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 53.4 | 0 | 1.44 | 7.543 | 44.417 | 0
CL 2 | CL3 |  | 1.5 | 1.5 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.5 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 53.4 | 0 | 1.44 | 7.543 | 44.417 | 0
CL3 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 20 | 1 | 0.4 | 20 | 1.5 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 26.7 | 0 | 0.72 | 3.7715 | 22.2085 | 0
2 | PVE |  | 1.7 | 1.26 | 13 | 1 | 0.6 | 13 | 1.48 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 27.3208 | 0 | 0.468 | 5.293 | 21.5598 | 0
3 | CL4 |  | 1 | 1 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 35.6 | 0 | 1.44 | 7.543 | 26.617 | 0
CL4 | CL5 |  | 1 | 1.17 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 1.085 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 28.9695 | 0 | 1.08 | 5.6572 | 22.2323 | 0
CL5 | 4 |  | 1.17 | 1.5 | 40 | 1 | 0.4 | 40 | 1.335 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 47.526 | 0 | 1.44 | 7.543 | 38.543 | 0
4 | CL6 |  | 1.5 | 3.24 | 30 | 1 | 0.4 | 30 | 2.37 | 0.2 | 0.49 | 0.89 | 40.05 | 23.229 | 1.08 | 5.6572 | 56.5418 | 142.2
CL6 | PVE |  | 3.44 | 1.91 | 25 | 1 | 0.6 | 25 | 2.675 | 0.35 | 0.72 | 1.42 | 53.25 | 41.7125 | 0.9 | 10.1788 | 83.8837 | 133.75
TOTAL | [12 empty] | 468 | 65 | 11 | 77 | 446 | 276
RESUMO | [5 empty] | UNID.
COMPRIMENTO TOTAL Ø 30 |  |  |  |  | 104 | m |  | H média do poço de visita Ø 40/60 = |  |  |  | 11.79 | 1.58
COMPRIMENTO TOTAL Ø 40 |  |  |  |  | 260 | m | [5 empty] | 4.155 |  | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = | 1.78
COMPRIMENTO TOTAL Ø 60 |  |  |  |  | 38 | m |  | H média do poço de visita Ø 80 = |  |  |  | 0 |  | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita = |  | 1.2566
COMPRIMENTO TOTAL Ø 80 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 100 = |  |  |  | 0 |  | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita =
COMPRIMENTO TOTAL Ø 100 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 120 = |  |  |  | 0 |  | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita =
COMPRIMENTO TOTAL Ø 120 |  |  |  |  | 0 | m |  | H média do poço de visita Ø 150 = | [5 empty] | H chaminé do poço de visita = |  |  | 0 | Escavação do poço de visita =
COMPRIMENTO TOTAL Ø 150 |  |  |  |  | 0 | m
TOTAL PV Ø 40/60 |  |  |  |  | 6 | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 40/60 |  |  | und
TOTAL CL Ø 40/60 |  |  |  |  | 6 | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 40/60 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 40/60 |  |  | und
TOTAL PV Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 80 |  |  | und
TOTAL CL Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 80 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 80 |  |  | und
TOTAL PV Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 100 |  |  | und
TOTAL CL Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 100 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 100 |  |  | und
TOTAL PV Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV TRIPLO Ø 120 |  |  | und
TOTAL CL Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 120 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL TRIPLO Ø 120 |  |  | und
TOTAL PV Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL PV DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
TOTAL CL Ø 150 | [5 empty] | und |  | TOTAL CL DUPLO Ø 150 | [5 empty] | und
BOCA DE LOBO |  |  |  |  | 25 | und |  | BOCA DE LOBO DE GAVETA | [5 empty] | und |  |  |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 40 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 40 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 60 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 60 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 60 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 80 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 80 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 100 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 100 cm |  |  | und
BOCA DE BUEIRO Ø 150 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 120 cm | [5 empty] | und |  | BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 120 cm |  |  | und
OBS. DIAMETRO EXTERNO DO TUBO CONFORME NBR-8890/2003 E ARTEC - Artefatos de Cimento Ltda

## MEMORIAL
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: |  | ART = | 4.812.441-0 |  | Data
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 2014-03-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  |  | CARACTERÍSTICAS:
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  |  | MATERIAL E MÃO DE OBRA
|  |  |  | BDI = | 23.73%
2014-03-01 | Memorial de Cálculo | Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDADE | CÁLCULO |  |  | Escavação
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de obra | m2 | 3 | Conforme Projeto
2.0 | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 533 | Conforme Planilha
2.2 | Escoramento - Pontaleteamento = dit. entre PVS ou CLs x Hmédia x 2,00 lados da vala | m2 | 276 | Conforme Planilha
2.3 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm | m3 | 11 | Conforme Planilha
2.4 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 104 | Conforme Planilha
2.5 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 104 | Conforme Planilha
2.6 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 260 | Conforme Planilha
2.7 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 260 | Conforme Planilha
2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 38 | Conforme Planilha
2.9 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 38 | Conforme Planilha
2.10 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm = ((comprimento da circunferencia do tubo + 30,00 cm) x 30 cm) x comprimento da tubulação | m2 | 229 | Ø 30 | 46.6067
|  |  |  | Ø 40 | 150.823
|  |  |  | Ø 60 | 31.355 | Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2
2.11 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 446 | Conforme Planilha
2.12 | Carga mecanizada e remoção de escedentes com transporte até 1 km | m3 | 87 | Conforme Planilha
2.13 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 6 | Conforme Planilha
2.14 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 6 | Conforme Planilha
2.15 | Boca de lobo | und | 25 | Conforme Planilha
2.16 | Sarjeta triangular de concreto STC 02 | m | 202 | Conforme Planilha
2.17 | Caixa coletora de sarjeta CCS 01 | und | 7 | Conforme Planilha
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 2152 | Conforme projeto
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25MPa | m | 665 | Conforme projeto
3.3 | Base de camada de brita graduada - h=15 cm | m3 | 323 | 2.152,00 m2 x 0,15 m
3.4 | Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2 | m2 | 2152 | Conforme projeto
3.5 | Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2 | m2 | 2152 | Conforme projeto
3.6 | Camada de CAUQ - esp=5,0cm | ton | 258 | 2.152,00 m2 x 0,05 m x 2,4 t/m3
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO
4.1 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km | m3 | 27.2 | 543,40 m² x 0,05 m =
4.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 543.4 | Conforme projeto
4.3 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa | m | 373 | Conforme projeto
4.4 | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 422.6 | Conforme projeto
4.5 | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 79.5 | Conforme projeto
4.6 | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 6.5 | Conforme projeto
5.0 | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO
5.1 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa | m3 | 2 | 34,80 m² x 0,07 m =
5.2 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm | m2 | 2.2 | 0,60 x 0,60 m x 6,00 und =
5.3 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca | m2 | 0.3 | 0,0390 m² x 6,00 und =
6.0 | FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE
6.1 | Pintura de ligação n°1 RR-2C | m2 | 49 | 7,00 m x 7,00 m = 49,00 m2
6.2 | Camada final com CAUQ | ton | 16 | (0,90 m² x 7,00 m) x 2,4 t/m3 =
7.0 | SINALIZAÇÃO
7.1 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca | m2 | 53.8 | Conforme projeto
7.2 | Pintura da linha de bordo - LBO cor branca | m2 | 74.1 | 617,00 m x 0,12 m =
7.3 | Pintura da linha simples contínua - LFO-1 cor amarela | m2 | 38.2 | 318,00 m x 0,12 m =
7.4 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | und | 3 | Conforme projeto
7.5 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) | und | 6 | Conforme projeto
7.6 | Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de pedestres) | und | 2 | Conforme projeto
7.7 | Placa de Identificação de rua | und | 3 | Conforme projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________________ |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITA MUNICIPAL |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | ASSINATURA |  |  | DATA
|  | ____________________________ |  |  | 2014-03-01
Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3
APROVAÇÃO DO PREFEITO |  | ASSINATURA
|  | ____________________________ |  |  | 2014-03-01
Ana Paula da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

## ORÇ
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PROJETO: | [5 empty] | Data
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2014-03-01
LOCALIZAÇÃO: |  |  | CARACTERÍSTICAS: |  | MATERIAL E MÃO DE OBRA
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014
|  |  | ART = |  | 4.812.441-0 | BDI = | 1.237%
2014-03-01 |  | Orçamento Estimativo |  | Folha 01/01
ITEM | CÓD. SINAPI - Jan./2014 | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | CUSTO UNIT | CUSTO SERVIÇO | % |  | 1.2373
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1359 | 0.4435% | SINAPI
1.1 | 74209/001 | Placa de obra | m2 | 3 | 453 | 1359 | 0.4435% | 366.12 | 366.12
2.0 |  | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 101026.47 | 32.97%
2.1 | 73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | m3 | 533 | 9.49 | 5058.17 | 1.651% | 7.67 | 7.67
2.2 | 83769 | Escoramento - Pontaleteamento = dit. entre PVS ou CLs x Hmédia x 2,00 lados da vala | m2 | 276 | 8.07 | 2227.32 | 0.7268% | 6.52 | 6.52
2.3 | 74164/004 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm | m3 | 11 | 120.25 | 1322.75 | 0.4316% | 97.19 | 97.19
2.4 | 73730 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | m | 104 | 12.99 | 1350.96 | 0.4408% | 10.5 | 10.5
2.5 | 7790 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | m | 104 | 24.25 | 2522 | 0.823% | 19.6 | 19.6
2.6 | 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | m | 260 | 18.5 | 4810 | 1.57% | 14.95 | 14.95
2.7 | 7761 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | m | 260 | 70.74 | 18392.4 | 6.002% | 57.17 | 57.17
2.8 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | m | 38 | 35.99 | 1367.62 | 0.4463% | 29.09 | 29.09
2.9 | 7762 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | m | 38 | 122.31 | 4647.78 | 1.517% | 98.85 | 98.85
2.10 | 73881/001 | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200 g/m² | m2 | 229 | 7.14 | 1635.06 | 0.5335% | 5.77 | 5.77
2.11 | 72920 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m3 | 446 | 15.86 | 7073.56 | 2.308% | 12.82 | 12.82
2.12 | 72208 | Carga mecanizada e remoção de escedentes com transporte até 1 km | m3 | 87 | 7.31 | 635.97 | 0.2075% | 5.91 | 5.91
2.13 | COMPOSIÇÃO | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | und | 6 | 2040.75 | 12244.5 | 3.996% | 1649.3593 | 1649.3593
2.14 | COMPOSIÇÃO | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | und | 6 | 896.16 | 5376.96 | 1.755% | 724.2836 | 724.2836
2.15 | 83659 | Boca de lobo | und | 25 | 707.91 | 17697.75 | 5.775% | 572.14 | 572.14
2.16 | 2 S 04 900 02 | Sarjeta triangular de concreto STC 02 | m | 202 | 30.59 | 6179.18 | 2.016% | 24.72 | 24.72
2.17 | 2 S 04 930 01 | Caixa coletora de sarjeta CCS 01 | und | 7 | 1212.07 | 8484.49 | 2.769% | 979.61 | 979.61
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 150859.14 | 49.23% |  | 0
3.1 | 72961 | Regularização e compactação de até 20 cm | m2 | 2152 | 1.71 | 3679.92 | 1.201% | 1.38 | 1.38
3.2 | 74223/001 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25MPa | m | 665 | 36.5 | 24272.5 | 7.92% | 29.5 | 29.5
3.3 | 73710 | Base de camada de brita graduada - h=15 cm | m3 | 323 | 159.44 | 51499.12 | 16.8% | 128.86 | 128.86
3.4 | 72945 | Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2 | m2 | 2152 | 3.75 | 8070 | 2.633% | 3.03 | 3.03
3.5 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2 | m2 | 2152 | 1.45 | 3120.4 | 1.018% | 1.17 | 1.17
3.6 | 72965 | Camada de CAUQ - esp=5,0cm | ton | 258 | 233.4 | 60217.2 | 19.65% | 188.64 | 188.64
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO |  |  |  | 42389.5 | 13.83%
4.1 | 6081 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km | m3 | 27.2 | 22.78 | 619.62 | 0.2022% | 18.41 | 18.41
4.2 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m2 | 543.4 | 3.6 | 1956.24 | 0.6383% | 2.91 | 2.91
4.3 | 74223/001 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa | m | 373 | 36.5 | 13614.5 | 4.443% | 29.5 | 29.5
4.4 | COMPOSIÇÃO | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 422.6 | 46.24 | 19541.02 | 6.376% | 37.3686 | 37.3686
4.5 | COMPOSIÇÃO | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 79.5 | 77.42 | 6154.89 | 2.008% | 62.5686 | 62.5686
4.6 | COMPOSIÇÃO | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | m2 | 6.5 | 77.42 | 503.23 | 0.1642% | 62.5686 | 62.5686
5.0 |  | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO |  |  |  | 928.77 | 0.3031%
5.1 | 73972/002 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa | m3 | 2 | 437.51 | 875.02 | 0.2855% | 353.6 | 353.6
5.2 | 72947 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm | m2 | 2.2 | 21.5 | 47.3 | 0.01543% | 17.38 | 17.38
5.3 | 72947 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca | m2 | 0.3 | 21.5 | 6.45 | 0.002105% | 17.38 | 17.38
6.0 |  | FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE |  |  |  | 3805.45 | 1.242%
6.1 | 72943 | Pintura de ligação n°1 RR-2C | m2 | 49 | 1.45 | 71.05 | 0.02318% | 1.17 | 1.17
6.2 | 72965 | Camada final com CAUQ | ton | 16 | 233.4 | 3734.4 | 1.219% | 188.64 | 188.64
0
7.0 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6085.66 | 1.986%
7.1 | 72947 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca | m2 | 53.8 | 21.5 | 1156.7 | 0.3774% | 17.38 | 17.38
7.2 | 72947 | Pintura da linha de bordo - LBO cor branca | m2 | 74.1 | 21.5 | 1593.15 | 0.5199% | 17.38 | 17.38
7.3 | 72947 | Pintura da linha simples contínua - LFO-1 cor amarela | m2 | 38.2 | 21.5 | 821.3 | 0.268% | 17.38 | 17.38
7.4 | DEINFRA - 81201 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | und | 3 | 158.5 | 475.5 | 0.1552% | 128.1 | 128.1
7.5 | DEINFRA - 81017 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) | und | 6 | 162.63 | 975.78 | 0.3184% | 131.44 | 131.44
7.6 | DEINFRA - 81017 | Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de pedestres) | und | 2 | 162.63 | 325.26 | 0.1061% | 131.44 | 131.44
7.7 | 73916/002 | Placa de Identificação de rua | und | 3 | 245.99 | 737.97 | 0.2408% | 198.81 | 198.81
TOTAIS (R$) |  |  | m2 | 2152 | 142.4043 | 306453.99 | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________________ |  |  | _________________________________________
Ana Paula da Silva |  |  | Carlos Alberto Bley
PREFEITA MUNICIPAL |  |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## CROFF
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS | [6 empty] | ART = | 4.812.441-0
2014-03-01 |  | Cronograma Físico-Financeiro | [5 empty] | Folha 01/01
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO (MÊS) | [5 empty] | TOTAIS
|  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1359 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359 | 0.4435%
1.1 | Placa de obra | 1359 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359 | 0.4435% | 100%
0%
2.0 | SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL | 93478.794 | 92.53% | 7547.676 | 7.471% | 0 | 0% | 101026.47 | 32.97% | 100%
2.1 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 5058.17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5058.17 | 1.651% | 100%
2.2 | Escoramento - Pontaleteamento = dit. entre PVS ou CLs x Hmédia x 2,00 lados da vala | 2227.32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2227.32 | 0.7268% | 100%
2.3 | Lastro de brita 6 cm x 60 cm | 1322.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1322.75 | 0.4316% | 100%
2.4 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples | 1350.96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1350.96 | 0.4408% | 100%
2.5 | Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais | 2522 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2522 | 0.823% | 100%
2.6 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples | 4810 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4810 | 1.57% | 100%
2.7 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais | 18392.4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18392.4 | 6.002% | 100%
2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro de 60 cm., armado ou simples | 1367.62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1367.62 | 0.4463% | 100%
2.9 | Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 60 cm, para águas pluviais | 4647.78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4647.78 | 1.517% | 100%
2.10 | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200 g/m² | 1635.06 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1635.06 | 0.5335% | 100%
2.11 | Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | 7073.56 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7073.56 | 2.308% | 100%
2.12 | Carga mecanizada e remoção de escedentes com transporte até 1 km | 635.97 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 635.97 | 0.2075% | 100%
2.13 | Poço de visita Ø 40/60 cm - simples | 12244.5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12244.5 | 3.996% | 100%
2.14 | Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples | 4301.568 | 80% | 1075.392 | 20% | 0 | 0% | 5376.96 | 1.755% | 100%
2.15 | Boca de lobo | 14158.2 | 80% | 3539.55 | 20% | 0 | 0% | 17697.75 | 5.775% | 100%
2.16 | Sarjeta triangular de concreto STC 02 | 4943.344 | 80% | 1235.836 | 20% | 0 | 0% | 6179.18 | 2.016% | 100%
2.17 | Caixa coletora de sarjeta CCS 01 | 6787.592 | 80% | 1696.898 | 20% | 0 | 0% | 8484.49 | 2.769% | 100%
0%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 53202.896 | 35.27% | 97656.244 | 64.73% | 0 | 0% | 150859.14 | 49.23% | 100%
3.1 | Regularização e compactação de até 20 cm | 1471.968 | 40% | 2207.952 | 60% | 0 | 0% | 3679.92 | 1.201% | 100%
3.2 | Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25MPa | 9709 | 40% | 14563.5 | 60% | 0 | 0% | 24272.5 | 7.92% | 100%
3.3 | Base de camada de brita graduada - h=15 cm | 20599.648 | 40% | 30899.472 | 60% | 0 | 0% | 51499.12 | 16.8% | 100%
3.4 | Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2 | 2421 | 30% | 5649 | 70% | 0 | 0% | 8070 | 2.633% | 100%
3.5 | Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2 | 936.12 | 30% | 2184.28 | 70% | 0 | 0% | 3120.4 | 1.018% | 100%
3.6 | Camada de CAUQ - esp=5,0cm | 18065.16 | 30% | 42152.04 | 70% | 0 | 0% | 60217.2 | 19.65% | 100%
0%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO | 0 | 0% | 42389.5 | 100% | 0 | 0% | 42389.5 | 13.83% | 100%
4.1 | Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km | 0 | 0% | 619.62 | 100% | 0 | 0% | 619.62 | 0.2022% | 100%
4.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | 0 | 0% | 1956.24 | 100% | 0 | 0% | 1956.24 | 0.6383% | 100%
4.3 | Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa | 0 | 0% | 13614.5 | 100% | 0 | 0% | 13614.5 | 4.443% | 100%
4.4 | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 0 | 0% | 19541.02 | 100% | 0 | 0% | 19541.02 | 6.376% | 100%
4.5 | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 0 | 0% | 6154.89 | 100% | 0 | 0% | 6154.89 | 2.008% | 100%
4.6 | Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 0 | 0% | 503.23 | 100% | 0 | 0% | 503.23 | 0.1642% | 100%
0%
5.0 | RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO | 0 | 0% | 928.77 | 100% | 0 | 0% | 928.77 | 0.3031% | 100%
5.1 | Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa | 0 | 0% | 875.02 | 100% | 0 | 0% | 875.02 | 0.2855% | 100%
5.2 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm | 0 | 0% | 47.3 | 100% | 0 | 0% | 47.3 | 0.01543% | 100%
5.3 | Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca | 0 | 0% | 6.45 | 100% | 0 | 0% | 6.45 | 0.002105% | 100%
0%
6.0 | FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE | 0 | 0% | 3805.45 | 100% | 0 | 0% | 3805.45 | 1.242%
6.1 | Pintura de ligação n°1 RR-2C | 0 | 0% | 71.05 | 100% | 0 | 0% | 71.05 | 0.02318%
6.2 | Camada final com CAUQ | 0 | 0% | 3734.4 | 100% | 0 | 0% | 3734.4 | 1.219%
7.0 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0% | 6085.66 | 100% | 0 | 0% | 6085.66 | 1.986% | 100%
7.1 | Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca | 0 | 0% | 1156.7 | 100% | 0 | 0% | 1156.7 | 0.3774% | 100%
7.2 | Pintura da linha de bordo - LBO cor branca | 0 | 0% | 1593.15 | 100% | 0 | 0% | 1593.15 | 0.5199% | 100%
7.3 | Pintura da linha simples contínua - LFO-1 cor amarela | 0 | 0% | 821.3 | 100% | 0 | 0% | 821.3 | 0.268% | 100%
7.4 | Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória) | 0 | 0% | 475.5 | 100% | 0 | 0% | 475.5 | 0.1552% | 100%
7.5 | Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) | 0 | 0% | 975.78 | 100% | 0 | 0% | 975.78 | 0.3184% | 100%
7.6 | Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de pedestres) | 0 | 0% | 325.26 | 100% | 0 | 0% | 325.26 | 0.1061%
7.7 | Placa de Identificação de rua | 0 | 0% | 737.97 | 100% | 0 | 0% | 737.97 | 0.2408% | 100%
TOTAL DO MÊS (R$) |  | 148040.69 |  | 158413.3 |  | 0 |  | 306453.99
TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 148040.69 |  | 306453.99 |  | 306453.99 |  | 306453.99
TOTAL DO MÊS (%) |  | 48.31% |  | 51.69% |  | 0% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO (%) |  | 48.31% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  | PROJETO
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0
____________________________________________________ |  | _______________________________
Ana Paula da Silva |  | Carlos Alberto Bley
Prefeita Municipal |  | Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3

## PV Ø40 e Ø 60
| PREÇOS DE INSUMOS | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014 |  |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI/SICRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | ART = | 4.812.441-0
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
POÇO DE VISITA Ø 40/60 cm |  |  | und |  | 2014-03-01
[7 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 1.78 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 872.08 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 5.2 | m3 | 7.67 | 39.884
74164/004 | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879 | [5 empty] | m² | tijolos
73972/002 | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904 | [5 empty] | 1 | 144
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42 | [5 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 873 | und | 0.45 | 392.85
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 219 | kg | 0.35 | 76.65 |  | ARGAMASSA = |  | 218.25 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
73972/002 | Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m) | 0.2 | m3 | 353.6 | 70.72
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
21090 | Tampão fofo articulado diâmetro 600 mm para poço de visita | 1 | und | 563.92 | 563.92
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 1479.2623
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 8.7 | h | 9.56 | 83.172 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 7.3 | h | 11.79 | 86.067 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 169.239
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 169.239
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1649.3593
BDI |  |  |  | 23.73% | 391.393 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 2040.7523
As leis sociais utilizadas para composição dos serviços são as mesmas do SINAPI

## CL Ø40 e Ø 60
| PREÇOS DE INSUMOS | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014 |  |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI/SICRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | ART = | 4.812.441-0
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 cm |  |  | und |  | 2014-03-01
[7 empty] | ALTURA MÉDIA DOS PVS = |  | 0.9 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 365.2 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73599 | Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m | 2.601 | m3 | 7.67 | 19.9497
74164/004 | Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 97.19 | 28.0879 | [5 empty] | m² | tijolos
73972/002 | Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m) | 0.289 | m3 | 353.6 | 102.1904 | [5 empty] | 1 | 144
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 37 | kg | 3.66 | 135.42 | [5 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
7258 | Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm | 366 | und | 0.45 | 164.7
371 | Argamassa pronta para revestimento externo ou interno e assentamento | 92 | kg | 0.35 | 32.2 |  | ARGAMASSA = |  | 91.5 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
73972/002 | Tampa em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) | 0.216 | m3 | 353.6 | 76.3776
34 | Aço CA-50 10,0 mm | 19 | kg | 3.66 | 69.54
0
0
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 628.4656
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
| Serra circular para madeira manual | 1.1 | h | 0.78 | 0.858 | OK
0
0
0
0
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.858
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | Ajudante de Pedreiro | 5 | h | 9.56 | 47.8 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 4 | h | 11.79 | 47.16 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 94.96
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 94.96
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 724.2836
BDI |  |  |  | 23.73% | 171.8725 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 896.1561
As leis sociais utilizadas para composição dos serviços são as mesmas do SINAPI

## PAVER
| PREÇOS DE INSUMOS | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI/SICRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
PAVER |  |  | m2 |  | 2014-03-01
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
73817/001 | Embasamento de material granular - pó de pedra h = 6 cm | 0.0604 | m3 | 84.3 | 5.0917
xxxx | Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa | 1.05 | m2 | 26 | 27.3
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 32.3917
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6111 | Servente | 0.35 | h | 8.83 | 3.0905
4750 | Pedreiro | 0.16 | h | 11.79 | 1.8864
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 37.3686
BDI |  |  |  | 23.73% | 8.8676
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 46.2362
As leis sociais utilizadas para composição dos serviços são as mesmas do SINAPI

## TATIL
| PREÇOS DE INSUMOS | SINAPI - 01/01/2014 - COM DESONERAÇÃO - SICRO JAN. 2014 |  |  |  |  | FAZER TODAS AS MODIFICAÇÕES INDICADAS EM VERMELHO E PREENCHER O CUSTO UNITÁRIO COM OS VALORES DA TABELA SINAPI INDICADA NO MÊS DE COLETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS |  |  |  | Localidade: | FLORIANÓPOLIS
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS |  |  |  | Pesquisa: | SINAPI/SICRO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - SINAPI
1
SERVIÇO |  |  | UNID. DE SERVIÇO |  | DATA
TATIL |  |  | m2 |  | 2014-03-01
[7 empty] | ALTURA CAIXA DE LIGAÇÃO = |  | 0.9 | FÓRMULA = ARREDONDAR.PARA.CIMA(SOMAR AS COTAS DE TODOS OS PVS DE 40 E 60 CM SOBRE O TOTAL DE PVS DE 40 E 60 CM;1)+0,2
ITEM | MATERIAIS | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL |  | QUANTIDADE DE TIJOLOS = |  | 365.2 | FÓRMULA = ((ALTURA MÉDIA DOS PVS-0,2)*SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*QUANTIDADE DE TIJOLO POR M² COM ARGAMASSA)-QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
73817/001 | Embasamento de material granular - pó de pedra h = 6 cm | 0.0604 | m3 | 84.3 | 5.0917
xxxx | Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa | 1.05 | m2 | 50 | 52.5 | [5 empty] | m² | tijolos
[11 empty] | 1 | 144
[11 empty] | 0.12566 | 19 | 38 | QUANTIDADE DE TIJOLOS NA ÁREA DOS TUBOS PRINCIPAIS
[7 empty] | ARGAMASSA = |  | 0 | FÓRMULA = QUANTIDADE DE TIJOLOS*25%
TOTAL MATERIAIS |  |  |  |  | 57.5917
ITEM | EQUIPAMENTO | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
OK
TOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
ITEM | MÃO-DE-OBRA | CONSUMO | UNID. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6111 | Servente | 0.35 | h | 8.83 | 3.0905 |  | 1,8 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE SERVENTE POR M²
4750 | Pedreiro | 0.16 | h | 11.79 | 1.8864 |  | 1,5 h/m² | FÓRMULA = SOMA DE TODOS OS LADOS DO PV*ALRURA MÉDIA DOS PVS*HORA DE PEDREIRO POR M²
0
0
0
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  | 4.9769
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 62.5686
BDI |  |  |  | 23.73% | 14.8475 | COMPATIBILIZAR O BDI COM O USADO NA ABA ORÇAMENTO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 77.4162
As leis sociais utilizadas para composição dos serviços são as mesmas do SINAPI

## BDI
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL
RUA ILHA DE MARAJÓ - BAIRRO QUATRO ILHAS
| ART = | 4.812.441-0
Agosto/2013 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI Folha 01/01 |  |  |  | LDI | AC | DF | R + S + G | I | L
Item | Descrição dos custos indiretos | % |  | 23.73 | 4.61 | 1.18 | 1.68 | 5.65 | 8.55
1 | Administração Central
1.1 | Pessoal Técnico e administrativo | 2%
1.2 | Comunicação, locomoçao, alimentação e hospedagem | 1.11%
1.3 | Despesas gerais, aluguéis, telefone, manutenção e oper. de escritorio | 1.5%
| Subtotal | 4.61% | 3,80% - 4,67%
2 | Despesas Financeiros | [6 empty] | PIS | COFINS | ISS
2.1 | Despesas financeiras | 1.18% | 1,02% - 1,21% |  |  |  |  | 0.65% | 3% | 2%
2.2 | Seguro e Garantia | 0.74% | 0,32% - 0,74% |  |  |  |  | I= | 5.65%
2.3 | Risco | 0.94% | 0,50% - 0,97% | 1.68% | R+S+G
| Subtotal | 2.86%
3 | Encargos Fiscais
3.1 | Tributos | 5.65%
| Subtotal | 5.65%
4 | Lucro Planejado
4.1 | Lucro calculado e planejado | 8.55%
| Subtotal | 8.55% | 6,64% - 8,69%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 23.73%
AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí |  |  |  | BDI = (1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L) – 1
CREA SC 050968-0 |  |  |  | ( 1 - I )
___________________________
Carlos Alberto Bley
Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3