## CRONOGRAMA
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
Obra: Projeto Praça do Pescador |  |  |  |  | Material e Mão de obra
Local: Bairro Morrinhos - Bombinhas - SC |  |  |  |  | BDI 20%
Janeiro / 2014 Cronograma Físico Financeiro Folha 01/01
|  | 1° mês |  | 2° mês
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | (%) | R$ | (%) | TOTAL R$ | (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2339.09 | 100 | 0 | 0 | 2339.09 | 1.1863
2 | PAVIMENTAÇÕES | 30148.09 | 70 | 12920.61 | 30 | 43068.7 | 21.8433
3 | EQUIPAMENTOS, CONTENÇÕES E ACABAMENTOS | 41661.984 | 40 | 62492.976 | 60 | 104154.96 | 52.8245
4 | PAISAGISMO | 0 | 0 | 47608.8 | 100 | 47608.8 | 24.1459
| TOTAL | 74149.164 | 37.6064 | 123022.386 | 62.3936 | 197171.55 | 100
| ___________________________________________ |  |  |  | _______________________________
| ANA PAULA DA SILVA |  |  |  | WERNER MEYER
| Prefeita Municipal de Bombinhas |  |  |  | Eng° Civil CREA SC 008416-9