## Cronograma
REGISTRO DE PREÇOS 022/2024 - PMB
CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | BOMBINHAS
ENDEREÇO | VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | MATERIAL | 3201339.39 | 20% | 640267.88 | 20% | 640267.88 | 6% | 192080.36 | 6% | 192080.36 | 6% | 192080.36 | 6% | 192080.36 | 6% | 192080.36 | 6% | 192080.36 | 8% | 256107.15 | 8% | 256107.15 | 8% | 256107.15 | 100% | 3201339.39
2 | SERVIÇOS | 1539793.13 | 20% | 307958.63 | 20% | 307958.63 | 6% | 92387.59 | 6% | 92387.59 | 6% | 92387.59 | 6% | 92387.59 | 6% | 92387.59 | 6% | 92387.59 | 8% | 123183.45 | 8% | 123183.45 | 8% | 123183.45 | 100% | 1539793.13
TOTAL MENSAL |  | 4741132.52 | 20% | 948226.51 | 20% | 948226.51 | 6% | 284467.95 | 6% | 284467.95 | 6% | 284467.95 | 6% | 284467.95 | 6% | 284467.95 | 6% | 284467.95 | 8% | 379290.6 | 8% | 379290.6 | 8% | 379290.6 | 100% | 4741132.52
TOTAL ACUMULADO |  |  | 948226.51 |  | 1896453.02 |  | 2180920.97 |  | 2465388.92 |  | 2749856.87 |  | 3034324.82 |  | 3318792.77 |  | 3603260.72 |  | 3982551.32 |  | 4361841.92 |  | 4741132.52
BOMBINHAS XXXXX/2024